## Agile Sprint Backlog
MODELLO DI BACKLOG SPRINT AGILE CON GRAFICO BURNDOWN
ATTIVITÀ BACKLOG & ID | PUNTI STORIA | ASSEGNATO A | STATO | PREVENTIVO ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | RECENSIONE SPRINT
Storia utente #1 | 8
Compito |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Compito |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Compito |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Compito |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Storia utente #2 | 1
Compito |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Compito |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Compito |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Compito |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Storia utente #3 | 5
Compito |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Compito |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Compito |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Compito |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Storia utente #4 | 8
Compito |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Compito |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Compito |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Compito |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Storia utente #5 | 3
Compito |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Compito |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Compito |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Compito |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTALE |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Agile Sprint Backlog - VUOTO
MODELLO DI BACKLOG SPRINT AGILE CON GRAFICO BURNDOWN
ATTIVITÀ BACKLOG & ID | PUNTI STORIA | ASSEGNATO A | STATO | PREVENTIVO ORIGINALE | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | RECENSIONE SPRINT
Storia utente #1
Compito
Compito
Compito
Compito
Storia utente #2
Compito
Compito
Compito
Compito
Storia utente #3
Compito
Compito
Compito
Compito
Storia utente #4
Compito
Compito
Compito
Compito
Storia utente #5
Compito
Compito
Compito
Compito
TOTALE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.