## Pianificazione aziendale
MODELLO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE
Piano di progetto per la nuova attività
Fase 1: Piano strategico
Fase 2: Definire il business
ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | GIORNI | 2018-09-02
Fase 1: Autovalutazione
Definisci la visione aziendale | 2019-09-02 | 2019-09-02
Identificare le competenze | 2019-09-03 | 2019-09-03
Decidi se procedere | 2019-09-04 | 2019-09-04
Fase 1: Definire l'opportunità
Mercato delle ricerche | 2019-09-05 | 2019-09-05
Condurre interviste | 2019-09-06 | 2019-09-10
Identificare le risorse necessarie | 2019-09-11 | 2019-09-13
Identificare i costi operativi | 2019-09-13 | 2019-09-14
Fase 1: valutare i rischi potenziali
Valuta le dimensioni del mercato | 2019-09-15 | 2019-09-17
Stima della concorrenza | 2019-09-17 | 2019-09-18
Valutare le risorse necessarie | 2019-09-18 | 2019-09-19
Determinare i requisiti finanziari | 2019-09-19 | 2019-09-21
Valuta la redditività | 2019-09-21 | 2019-09-22
Revisione della strategia | 2019-09-22 | 2019-09-23
Fase 2: Definire il mercato
Accesso alla ricerca disponibile | 2019-09-23 | 2019-09-25
Crea analisi di mercato | 2019-09-26 | 2019-09-29
Implementare l'analisi di mercato | 2019-09-29 | 2019-10-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.