## azione del rischio del progetto
MODELLO DI ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROGETTO AZIENDALE
ID PROGETTO | NOME DEL PROGETTO | [6 empty] | RESPONSABILE DI PROGETTO | VALUTATO DA | DATA DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO | [8 empty] | APPROVATO DA | DATA DI APPROVAZIONE
Probabilità del tasso e livelli di impatto su una scala da 1 a 3 | [5 empty] | ––––––– NON ALTERARE –––––––
ID RIF | DESCRIZIONE DEL PERICOLO | FASE DEL PROGETTO | DESCRIZIONE IMPATTO Tempi, Costi, Prestazioni | PROBABILITÀ | IMPATTO | PUNTEGGIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTUALI MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI | PIANO D'AZIONE | AZIONE PROPRIETARIO | STATO | DATA DI COMPLETAMENTO | LIVELLO | MATRICE DI VALUTAZIONE |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
1.0 | Fornitore che fallisce | Pianificazione ed esecuzione | Interruzione del progetto e errore del server, che ritarderà l'avanzamento e costerà $ 8.500 a impostare nuovi sistemi | 3 | 3 |  |  | Il backup dei sistemi viene eseguito ogni 30 minuti e sono disponibili attrezzature aggiuntive | Forma nuove partnership con più fornitori | Annie Lee | In corso | 00/00/0000 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | INFIMO
|  |  |  | 3 | 2 | [7 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | MOLTO BASSO
|  |  |  | 2 | 2 | [7 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | BASSO
|  |  |  | 1 | 3 | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MEDIO BASSO
|  |  |  | 1 | 2 | [12 empty] | 6 | MEDIO ALTO
|  |  |  | 1 | 1 | [12 empty] | 9 | SOMMO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## del rischio del progetto BLANK
VALUTAZIONE DEL RISCHIO DEL PROGETTO AZIENDALE
ID PROGETTO | NOME DEL PROGETTO | [6 empty] | RESPONSABILE DI PROGETTO | VALUTATO DA | DATA DI VALUTAZIONE
DESCRIZIONE DEL PROGETTO | [8 empty] | APPROVATO DA | DATA DI APPROVAZIONE
Probabilità del tasso e livelli di impatto su una scala da 1 a 3 | [5 empty] | ––––––– NON ALTERARE –––––––
ID RIF | DESCRIZIONE DEL PERICOLO | FASE DEL PROGETTO | DESCRIZIONE IMPATTO Tempi, Costi, Prestazioni | PROBABILITÀ | IMPATTO | PUNTEGGIO | LIVELLO DI RISCHIO | ATTUALI MISURE DI MITIGAZIONE E CONTROLLO DEI RISCHI | PIANO D'AZIONE | AZIONE PROPRIETARIO | STATO | DATA DI COMPLETAMENTO | LIVELLO | MATRICE DI VALUTAZIONE |  |  |  | RATING_NO | RATING_NAME
[13 empty] | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 1 | INFIMO
[13 empty] | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | MOLTO BASSO
[13 empty] | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | BASSO
[15 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | MEDIO BASSO
[18 empty] | 6 | MEDIO ALTO
[18 empty] | 9 | SOMMO

## Tasti di punteggio
CHIAVE DI PROBABILITÀ |  |  | CHIAVE DI IMPATTO
| 1 | Improbabile |  | 1 | Basso
| 2 | Probabile |  | 2 | Medio
| 3 | Molto probabile |  | 3 | Alto

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.