## agramma di Gantt complesso - EX
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT COMPLESSO
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
| DATA DI INIZIO DEL PROGETTO | 2023-04-03 |  | <–– NON ELIMINARE O MODIFICARE LA CELLA
[12 empty] | W1 · | W2 · | W3 · | W4 · | W5 · | W6 · | W7 · | W8 · | W9 · | W10 · | W11 · | W12 · | W13 · | W14 · | W15 · | W16 · | W17 · | W18 · | W19 · | W20 · | W21 · | W22 · | W23 · | W24 · | W25 · | W26 · | W27 · | W28 · | W29 · | W30 · | W31 · | W32 · | W33 · | W34 · | W35 · | W36 · | W37 · | W38 · | W39 · | W40 · | W41 · | W42 · | W43 · | W44 · | W45 · | W46 · | W47 · | W48 · | W49 · | W50 · | W51 · | W52 ·
WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | DIPENDENZE | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | PCT DI COMPITO COMPLETATO | INIZIO PROGRAMMATO | ARRIVO PROGRAMMATO | ATTUALE INIZIO | ATTUALE FINIRE | VARIAZIONE DI FINITURA | DURATA IN GIORNI
1 | Attività principale 1 |  |  |  | 25%
1.1 | Attività secondaria 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | 2023-04-10
1.2 | Attività secondaria 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-18
1.3 | Attività secondaria 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-18
1.4 | Attività secondaria 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-12
1.5 | Attività secondaria 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-09 | 2023-04-20
1.6 | Attività secondaria 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-22
2 | Attività principale 2 |  |  |  | 40%
2.1 | Attività secondaria 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-21 | 2023-06-17 | 2023-04-22 | 2023-06-21
2.2 | Attività secondaria 2 |  |  |  | 60% | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 2023-05-03 | 2023-06-19
2.3 | Attività secondaria 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Attività secondaria 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Attività secondaria 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Attività secondaria 6 |  |  |  | 0%
3 | Attività principale 3 |  |  |  | 25%
3.1 | Attività secondaria 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.2 | Attività secondaria 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.3 | Attività secondaria 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
3.4 | Attività secondaria 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.5 | Attività secondaria 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.6 | Attività secondaria 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Attività principale 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Attività secondaria 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Attività secondaria 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Attività secondaria 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Attività secondaria 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Attività secondaria 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Attività secondaria 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Attività principale 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Attività secondaria 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Attività secondaria 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Attività secondaria 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Attività secondaria 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Attività secondaria 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Attività secondaria 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## amma di Gantt complesso - BLANK
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT COMPLESSO
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
| DATA DI INIZIO DEL PROGETTO | 2023-04-03 |  | <–– NON ELIMINARE O MODIFICARE LA CELLA
[12 empty] | W1 · | W2 · | W3 · | W4 · | W5 · | W6 · | W7 · | W8 · | W9 · | W10 · | W11 · | W12 · | W13 · | W14 · | W15 · | W16 · | W17 · | W18 · | W19 · | W20 · | W21 · | W22 · | W23 · | W24 · | W25 · | W26 · | W27 · | W28 · | W29 · | W30 · | W31 · | W32 · | W33 · | W34 · | W35 · | W36 · | W37 · | W38 · | W39 · | W40 · | W41 · | W42 · | W43 · | W44 · | W45 · | W46 · | W47 · | W48 · | W49 · | W50 · | W51 · | W52 ·
WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | DIPENDENZE | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | PCT DI COMPITO COMPLETATO | INIZIO PROGRAMMATO | ARRIVO PROGRAMMATO | ATTUALE INIZIO | ATTUALE FINIRE | VARIAZIONE DI FINITURA | DURATA IN GIORNI
1 | Attività principale 1
1.1 | Attività secondaria 1
1.2 | Attività secondaria 2
1.3 | Attività secondaria 3
1.4 | Attività secondaria 4
1.5 | Attività secondaria 5
1.6 | Attività secondaria 6
2 | Attività principale 2
2.1 | Attività secondaria 1
2.2 | Attività secondaria 2
2.3 | Attività secondaria 3
2.4 | Attività secondaria 4
2.5 | Attività secondaria 5
2.6 | Attività secondaria 6
3 | Attività principale 3
3.1 | Attività secondaria 1
3.2 | Attività secondaria 2
3.3 | Attività secondaria 3
3.4 | Attività secondaria 4
3.5 | Attività secondaria 5
3.6 | Attività secondaria 6
4 | Attività principale 4
4.1 | Attività secondaria 1
4.2 | Attività secondaria 2
4.3 | Attività secondaria 3
4.4 | Attività secondaria 4
4.5 | Attività secondaria 5
4.6 | Attività secondaria 6
4 | Attività principale 4
4.1 | Attività secondaria 1
4.2 | Attività secondaria 2
4.3 | Attività secondaria 3
4.4 | Attività secondaria 4
4.5 | Attività secondaria 5
4.6 | Attività secondaria 6

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.