## agramma di Gantt di costruzione
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT DI COSTRUZIONE
NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA IN GIORNI
Preparazione demo | 2021-10-01 | 2021-10-06
Demolizione | 2021-10-06 | 2021-10-24
Scavo | 2021-10-25 | 2021-10-29
Calcestruzzo | 2021-11-01 | 2021-11-13
Pre riempimento | 2021-11-13 | 2021-11-15
Inquadratura | 2021-10-25 | 2021-12-05
Tetto | 2021-11-19 | 2021-12-10
Impianto idraulico | 2021-10-29 | 2021-12-09
Finestre | 2021-11-22 | 2021-12-15
HVAC | 2021-11-29 | 2021-12-20
Elettrico | 2021-12-10 | 2021-12-22
A/V | 2021-12-10 | 2021-12-15
Involucro per la casa | 2021-12-27 | 2021-12-30
Isolamento | 2021-12-03 | 2021-12-21
Cartongesso | 2022-01-03 | 2022-01-23
Pietra esterna | 2022-01-03 | 2022-01-21
Case work esterno | 2022-01-04 | 2022-01-13
Pavimentazione della lavanderia/fornace | 2022-02-16 | 2022-03-11
Legni duri | 2022-01-19 | 2022-03-10
Tegola | 2022-02-03 | 2022-02-14
Armadi | 2022-01-22 | 2022-03-06
Idraulici -appendere lavandini | 2022-02-16 | 2022-02-23
Porte interne | 2022-02-25 | 2022-03-09
Millwork | 2022-02-15 | 2022-02-21
Pittura d'interni | 2022-02-28 | 2022-04-14
Contatori in pietra | 2022-03-21 | 2022-03-31
Buffer di pianificazione | 2022-02-28 | 2022-03-10
Ponti | 2022-02-28 | 2022-03-22
Porte interne - appendere e hardware | 2022-04-03 | 2022-04-13
Apparecchi | 2022-04-12 | 2022-05-03
Impianto idraulico | 2022-05-02 | 2022-05-05
Elettrico | 2022-05-03 | 2022-05-11
Vetro del bagno | 2022-05-09 | 2022-05-13
Garage Door vestire | 2022-05-13 | 2022-05-22
Ispezioni FINALI | 2022-05-02 | 2022-05-02
Avvolgere | 2022-05-09 | 2022-06-05
Pulizia della casa | 2022-05-29 | 2022-06-10
Completo | 2022-06-01 | 2022-06-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## a di Gantt di costruzione BLANK
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT DI COSTRUZIONE
NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA IN GIORNI
Preparazione demo
Demolizione
Scavo
Calcestruzzo
Pre riempimento
Inquadratura
Tetto
Impianto idraulico
Finestre
HVAC
Elettrico
A/V
Involucro per la casa
Isolamento
Cartongesso
Pietra esterna
Case work esterno
Pavimentazione della lavanderia/fornace
Legni duri
Tegola
Armadi
Idraulici -appendere lavandini
Porte interne
Millwork
Pittura d'interni
Contatori in pietra
Buffer di pianificazione
Ponti
Porte interne - appendere e hardware
Apparecchi
Impianto idraulico
Elettrico
Vetro del bagno
Garage Door vestire
Ispezioni FINALI
Avvolgere
Pulizia della casa
Completo

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.