## Piano di progetto e Gantt
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
Rilascio del prodotto | Alessio B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DICHIARAZIONE DI AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
Imposta kick-off meeting | Alessio B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | Completo
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Completo
Reqs dettagliati. | Giacobbe S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Completo
Requisiti hardware. | Giacobbe S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | Scaduto
Piano delle risorse finali | Giacobbe S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | In corso
Personale | Alessio B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | In corso
Domande tecniche. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non avviato
Sviluppo DB | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non avviato
Sviluppo API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 4 | Non avviato
Client dell'interfaccia utente | Alessio B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non avviato
Collaudo | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non avviato
Dev. Completa | Giacobbe S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non avviato
Configurazione hardware. | Alessio B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | Non avviato
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | Non avviato
LANCIARE |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ano di progetto e Gantt - BLANK
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE DI AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Completo
|  |  |  | 0 | Scaduto
|  |  |  | 0 | In corso
|  |  |  | 0 | In corso
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
|  |  |  | 0 | Non avviato
0

## Elenco delle parti interessate
ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE
NOME | POSIZIONE | RUOLO NEL PROGETTO | INDIRIZZO EMAIL | FABBISOGNO | ASPETTATIVE
John Smith | VP del prodotto | Approvazione finale delle tappe fondamentali | john@123.com | Tempo di inattività non superiore a 20 minuti | QA per richiedere meno di 1 settimana, marketing per promuovere nuove funzionalità nella newsletter

## Baseline dei costi
BASELINE DEI COSTI
ARTICOLO / ATTIVITÀ | % COMPLETATO | COSTO BASE | COSTO | COSTO EFFETTIVO | % BUDGET SPESO
Dispositivi aggiuntivi per i test QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Piano di comunicazione
PIANO DI COMUNICAZIONE
TIPO DI COMUNICAZIONE | DELIVERABLE | DESCRIZIONE | MODALITA' DI CONSEGNA | FREQUENZA | PROPRIETARIO | PUBBLICO
Presentazione | Presentazione PowerPoint di 15 minuti | Presentazione al team di marketing sulle nuove funzionalità | Di persona | Una volta | Alessio B. | Team di marketing
Riunioni | Riunioni standup | Effettuare il check-in sullo stato | Di persona | 2 volte a settimana | Giovanni S. | Team di progetto

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.