## Piano di progetto e Gantt
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
Rilascio del prodotto | Alessio B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
DICHIARAZIONE DI AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
Imposta kick-off meeting | Alessio B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | Completo
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Completo
Reqs dettagliati. | Giacobbe S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Completo
Requisiti hardware. | Giacobbe S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | Scaduto
Piano delle risorse finali | Giacobbe S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | In corso
Personale | Alessio B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | In corso
Domande tecniche. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Non avviato
Sviluppo DB | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Non avviato
Sviluppo API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | Non avviato
Client dell'interfaccia utente | Alessio B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Non avviato
Collaudo | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Non avviato
Dev. Completa | Giacobbe S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Non avviato
Configurazione hardware. | Alessio B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | Non avviato
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | Non avviato
LANCIARE |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ano di progetto e Gantt - BLANK
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO E DIAGRAMMA DI GANTT
NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE DI AMBITO
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO
Completo
Completo
Completo
Scaduto
In corso
In corso
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato
Non avviato

## Elenco delle parti interessate
ELENCO DELLE PARTI INTERESSATE
NOME | POSIZIONE | RUOLO NEL PROGETTO | INDIRIZZO EMAIL | FABBISOGNO | ASPETTATIVE
John Smith | VP del prodotto | Approvazione finale delle tappe fondamentali | john@123.com | Tempo di inattività non superiore a 20 minuti | QA per richiedere meno di 1 settimana, marketing per promuovere nuove funzionalità nella newsletter

## Baseline dei costi
BASELINE DEI COSTI
ARTICOLO / ATTIVITÀ | % COMPLETATO | COSTO BASE | COSTO | COSTO EFFETTIVO | % BUDGET SPESO
Dispositivi aggiuntivi per i test QA | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Piano di comunicazione
PIANO DI COMUNICAZIONE
TIPO DI COMUNICAZIONE | DELIVERABLE | DESCRIZIONE | MODALITA' DI CONSEGNA | FREQUENZA | PROPRIETARIO | PUBBLICO
Presentazione | Presentazione PowerPoint di 15 minuti | Presentazione al team di marketing sulle nuove funzionalità | Di persona | Una volta | Alessio B. | Team di marketing
Riunioni | Riunioni standup | Effettuare il check-in sullo stato | Di persona | 2 volte a settimana | Giovanni S. | Team di progetto

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.