## mpio di piano di progetto Agile
MODELLO DI ESEMPIO DI PIANO DI PROGETTO AGILE IT
| NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DEL PROGETTO
| Ricostruzione del sito di e-commerce aziendale | Alessio B. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | DICHIARAZIONE DI AMBITO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FEATURE | RESPONSABILE | PUNTI STORIA | INIZIO | FINIRE | DURATA (GIORNI) | STATO | COMMENTI
| Progettazione di rilavorazioni |  | Alessio B. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | In corso
| Determinare il framework di progettazione per tutte le pagine |  | Alessio B. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | Finito
| Progetta cinque nuove pagine necessarie per il sito |  | Alessio B. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | In corso
| Lavorare sulle funzionalità di progettazione comuni necessarie per ogni pagina |  | Alessio B. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | Non avviato
| Rielaborare la funzione di ricerca dei clienti |  | Giovanna C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | Non avviato
| ricostruire il database di tutti i prodotti |  | Giovanna C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | Non avviato
| ricostruire il modulo di ricerca per gli utenti del sito web |  | Tom M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | Non avviato
| Ricostruisci le vendite e le funzionalità di pagamento dell'e-commerce |  | Riccardo W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | Non avviato
| Modulo Rebuild che accetta pagamenti con i clienti |  | Riccardo W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | Non avviato
| Ricostruisci l'architettura in modo che i clienti possano acquistare prodotti ed effettuare il checkout in tre passaggi anziché quattro |  | Jennifer B. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | Non avviato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Piano di progetto Agile - BLANK
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO AGILE
| NOME DEL PROGETTO | RESPONSABILE DI PROGETTO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DEL PROGETTO
DICHIARAZIONE DI AMBITO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FEATURE | RESPONSABILE | PUNTI STORIA | INIZIO | FINIRE | DURATA (GIORNI) | STATO | COMMENTI
Sprint 1 ·
Caratteristica 1
Caratteristica 2
Caratteristica 3
Sprint 2 ·
Caratteristica 4
Caratteristica 5
Caratteristica 6
Sprint 3 ·
Caratteristica 7
Caratteristica 8
Caratteristica 9

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.