## gramma di Gantt del progetto IT
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT DEL PROGETTO IT
[ Nome del progetto ]
NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA (giorni)
Pianificazione | 2022-01-16 | 2022-01-21 | 6
Wireframe | 2022-01-22 | 2022-01-23 | 2
Sourcing di immagini | 2022-01-22 | 2022-01-28 | 7
Grafica | 2022-01-27 | 2022-01-29 | 3
Disegno | 2022-01-28 | 2022-02-04 | 8
Ricerca Incorporazione | 2022-02-05 | 2022-02-09 | 5
Standard | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 9
Legale | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3
Collaudo | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 4
Ottimizzazione | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 4
Adattamento della piattaforma | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 4
Sviluppo App | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 3
Marketing | 2022-01-28 | 2022-02-05 | 9
Implementazione | 2022-02-04 | 2022-02-06 | 3
Documentazione | 2022-02-07 | 2022-02-10 | 4
Attività 16 | 2022-02-09 | 2022-02-12 | 4
Attività 17 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 4
Attività 18 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 3
Attività 19 | 2022-02-11 | 2022-02-14 | 4
Attività 20 | 2022-02-15 | 2022-02-17 | 3
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## di Gantt del progetto IT BLANK
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT DEL PROGETTO IT
[ Nome del progetto ]
NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA (giorni)
Pianificazione |  |  | 1
Wireframe |  |  | 1
Sourcing di immagini |  |  | 1
Grafica |  |  | 1
Disegno |  |  | 1
Ricerca Incorporazione |  |  | 1
Standard |  |  | 1
Legale |  |  | 1
Collaudo |  |  | 1
Ottimizzazione |  |  | 1
Adattamento della piattaforma |  |  | 1
Sviluppo App |  |  | 1
Marketing |  |  | 1
Implementazione |  |  | 1
Documentazione |  |  | 1
Attività 16 |  |  | 1
Attività 17 |  |  | 1
Attività 18 |  |  | 1
Attività 19 |  |  | 1
Attività 20 |  |  | 1

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.