## Piano di progetto di marketing
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO DI MARKETING
ID PROGETTO | NOME DEL PROGETTO |  |  |  | RESPONSABILE DI PROGETTO |  |  | DATA DELL'ULTIMO AGGIORNAMENTO |  | COSTO DELL'ATTIVITÀ IN ESECUZIONE TOTALE
MVP4162 · | AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA CLEAR BLUE SKY |  |  |  | SASHA W.
[6 empty] | LINEA TEMPORALE |  |  |  | FINANZA
ID ATTIVITÀ | COMPITO | PRIORITÀ | STATO | PROPRIETARIO | ASSEGNATO A | DATA DI INIZIO PREVISTA | DATA DI FINE PREVISTA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE EFFETTIVA | COSTO PREVISTO | COSTO EFFETTIVO | NOTE SULLO STATO DI AVANZAMENTO | PRIORITÀ | STATO
1 | Finalizzazione della timeline prevista | Alto | Completo | [8 empty] | Cronologia approvata dal team esecutivo | Basso | Non avviato
2 | Sviluppo del piano delle risorse | Medio | In corso | [9 empty] | Medio | In corso
2.1 | Ottenere l'approvazione del capo reparto | Alto | Completo | [8 empty] | Firmato il 31/07 | Alto | Completo
2.2 | Nuova assunzione: analista | Medio | In attesa | [8 empty] | Attesa: in attesa di revisione delle risorse umane |  | In attesa
3 | Budget del progetto | Alto | Scaduto | [10 empty] | Scaduto
4 | Analisi e gestione del rischio | Basso | Non avviato
5 |  | Basso
6 |  | Basso
7
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.