## i rilascio mensile del prodotto
DIAGRAMMA DI GANTT MENSILE DI RILASCIO DEL PRODOTTO
[8 empty] | Q1 |  |  | Q2 |  |  | Q3 · |  |  | Q4 ·
ID | PORTAFOGLIO | STATO | PROPRIETARIO | DIPENDENZE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC | STATO
1 | ID PRODOTTO |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-09-27 | [13 empty] | Non avviato
1A | Versione 1 | Completo |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-12 | [13 empty] | In corso
1B | Versione 2 | In corso |  |  | 2025-02-25 | 2025-06-30 | [13 empty] | Completo
1C | Versione 3 | In attesa |  |  | 2025-05-15 | 2025-08-11 | [13 empty] | In attesa
1D | Versione 4 | Ha bisogno di revisione |  |  | 2025-06-15 | 2025-09-27 | [13 empty] | Scaduto
2 | ID PRODOTTO |  |  |  | 2025-02-25 | 2025-11-05 | [13 empty] | Ha bisogno di revisione
2A | Versione 1 | Scaduto |  | 1A | 2025-02-25 | 2025-05-20 | [13 empty] | Annullato
2B | Versione 2 | Non avviato |  |  | 2025-04-01 | 2025-08-03
2C | Versione 3 | Non avviato |  |  | 2025-06-25 | 2025-09-20
2D | Versione 4 | Non avviato |  |  | 2025-07-21 | 2025-11-05
3 | ID PRODOTTO |  |  |  | 2025-04-12 | 2025-11-30
3A · | Versione 1 |  |  | 1D | 2025-04-12 | 2025-07-13
3B | Versione 2 |  |  |  | 2025-05-23 | 2025-09-27
3C | Versione 3 |  |  |  | 2025-08-15 | 2025-11-12
3D | Versione 4 |  |  |  | 2025-09-08 | 2025-11-30
4 | ID PRODOTTO |  |  |  | 2025-06-01 | 2025-12-22
4A | Versione 1 |  |  | 1A, 2A | 2025-06-01 | 2025-07-29
4B | Versione 2 |  |  |  | 2025-07-08 | 2025-11-14
4C | Versione 3 |  |  |  | 2025-09-20 | 2025-11-14
4D | Versione 4 |  |  |  | 2025-09-22 | 2025-12-22
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DURATA = NETWORKDAYS([DATA DI INIZIO],[DATA DI FINE])

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.