## i ristrutturazione dell''uffici
MODELLO DI SEQUENZA TEMPORALE DI RISTRUTTURAZIONE DI OFFICE
NOME DEL PROGETTO |  | RESPONSABILE DI PROGETTO |  |  | DATA DI INIZIO
[5 empty] | 2017-09-18 | < - Inserisci la data del lunedì della prima settimana.
PRIORITÀ | NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA | STATO | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | ASSEGNATO A | COMMENTI | PRIORITÀ | STATO | 2017-09-18 |  |  |  |  | 2017-09-25 |  |  |  |  | 2017-10-02 |  |  |  |  | 2017-10-09 |  |  |  |  | 2017-10-16 |  |  |  |  | 2017-10-23 |  |  |  |  | 2017-10-30 |  |  |  |  | 2017-11-06 |  |  |  |  | 2017-11-13 |  |  |  |  | 2017-11-20 |  |  |  |  | 2017-11-27 |  |  |  |  | 2017-12-04 |  |  |  |  | 2017-12-11 |  |  |  |  | 2017-12-18 |  |  |  |  | 2017-12-25 |  |  |  |  | 2018-01-01 |  |  |  |  | 2018-01-08 |  |  |  |  | 2018-01-15 |  |  |  |  | 2018-01-22 |  |  |  |  | 2018-01-29 |  |  |  |  | 2018-02-05 |  |  |  |  | 2018-02-12 |  |  |  |  | 2018-02-19 |  |  |  |  | 2018-02-26 |  |  |  |  | 2018-03-05 |  |  |  |  | 2018-03-12 |  |  |  |  | 2018-03-19 |  |  |  |  | 2018-03-26
| Ristrutturazione dell'ufficio | 2017-09-21 | 2018-03-30 | 191 |  | 1% |  |  | CHIAVE | CHIAVE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Data di inizio | 2017-09-21 | 2017-10-02 | 12 |  | 46% |  |  | Basso | Non avviato
Medio | Preventivo finale completato | 2017-09-21 | 2017-09-21 | 1 | Completo | 100% |  |  | Medio | In corso
Alto | Contratto firmato | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 8 | Completo | 100% |  |  | Alto | Completo
Basso | Permesso di pianificare il lavoro? | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 1 | In corso | 40%
| Preparazione demo | 2017-10-03 | 2017-10-06 | 4 |  | 0%
Alto | Apparecchio, Apparecchio e, Salvataggio | 2017-10-03 | 2017-10-03 | 1 | Completo | 100%
Alto | Elettrico - Taglia l'alimentazione e installa il servizio temp | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 1 | Non avviato | 0%
Medio | Consegna/configurazione della recinzione di sicurezza | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 1 | In corso | 30%
Basso | Installare l'ufficio/area di sicurezza (Plans Desk, First Aid, Phone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
Basso | Installare le telecamere del sito | 2017-10-06 | 2017-10-06 | 1 |  | 0%
| Demolizione | 2017-10-06 | 2017-10-25 | 20 |  | 0%
| Pareti | 2017-10-06 | 2017-10-20 | 15 |  | 0%
| Pavimenti | 2017-10-18 | 2017-10-25 | 8 |  | 0%
| Inquadratura | 2017-10-25 | 2017-10-29 | 5
| Livello / vero seminterrato e piano principale | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Cornice Nuova Casa e Aggiunta | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Impianto idraulico | 2017-10-29 | 2017-10-29 | 1
| Lavoro a terra | 2017-11-01 | 2017-11-15 | 15
| Rough In | 2017-11-01 | 2017-11-08 | 8
| Finestre | 2017-11-10 | 2017-11-15 | 6
| Ordina Windows | 2017-11-13 | 2017-11-18 | 6
| Avvolgere davanzali | 2017-11-18 | 2017-11-18 | 1
| Installare Windows | 2017-11-13 | 2017-11-13 | 1
| HVAC | 2017-10-25 | 2017-12-08 | 45
| Tubazioni per condotti e gas | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
| Sistema antincendio per cartongesso | 2017-11-18 | 2017-12-08 | 21
| Elettrico | 2017-11-19 | 2017-12-08 | 20
| Ingresso elettrico-ruvido | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 1
| Procedura dettagliata | 2017-11-26 | 2017-12-08 | 13
| A/V | 2017-11-19 | 2017-11-24 | 6
| Bassa Tensione - CATV, CAT6, Tele | 2017-10-29 | 2017-12-08 | 41
| Altoparlante Pre-Wire | 2017-10-29 | 2017-11-01 | 4
| Allarme/Cablaggio di sicurezza | 2017-11-29 | 2017-12-08 | 10
| Isolamento | 2017-11-22 | 2017-12-15 | 24
| Soffia in | 2017-11-22 | 2017-11-24 | 3
| Pipistrelli | 2017-11-29 | 2017-12-01 | 3
| Rigido | 2017-12-08 | 2017-12-15 | 8
| Cartongesso | 2017-11-29 | 2017-12-20 | 22
| Consegna | 2017-11-29 | 2017-12-06 | 8
| Appendere e rottamare | 2017-12-20 | 2017-12-20 | 1
| Nastro | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Primo | 2017-12-10 | 2017-12-20 | 11
| Ritocco se necessario | 2017-12-17 | 2017-12-17 | 1
| Legni duri | 2017-12-10 | 2017-12-18 | 9
| Consegna/Acclimata | 2017-12-10 | 2017-12-13 | 4
| Installare legni duri | 2017-12-18 | 2017-12-18 | 1
Alto | Macchia | 2017-12-13 | 2017-12-13 | 1
Alto | Finire | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Cura e proteggi | 2017-12-27 | 2017-12-29 | 3
| Tegola | 2017-12-03 | 2017-12-21 | 19
| Compito a casa | 2017-12-03 | 2017-12-03 | 1
| Installare | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Installare | 2017-12-21 | 2017-12-21 | 1
| Armadi | 2018-01-03 | 2018-12-23 | 355
| Spazio condiviso | 2018-01-03 | 2018-01-03 | 1
| Uffici | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Angolo cottura | 2018-12-21 | 2018-12-21 | 1
| Sale Conferenze | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Bagno | 2018-12-23 | 2018-12-23 | 1
| Lavandini idraulici | 2018-01-03 | 2018-01-17 | 15
| Installazione in Mount Sinks | 2018-01-03 | 2018-01-12 | 10
| Porte interne | 2018-01-17 | 2018-01-17 | 1
| Consegna-Hang | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Spedisci a Pre-Fin | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Millwork | 2018-01-04 | 2018-01-15 | 12
| Consegna del materiale di fresatura | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Installazione di Millwork | 2018-02-16 | 2018-03-13 | 26
| Pittura d'interni | 2018-01-19 | 2018-03-09 | 50
| Preparazione della fresatura | 2018-02-28 | 2018-03-09 | 10
| Pulizia e mascheramento | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
| Pittura e polimerizzazione del mulino (olio) | 2018-01-25 | 2018-01-29 | 5
| Pareti e soffitti interni | 2018-01-19 | 2018-02-16 | 29
| Porte interne Hang e Hardware | 2018-01-19 | 2018-01-19 | 1
| Ritorno dal negozio Pre-Fin | 2018-02-03 | 2018-02-17 | 15
| Appendere | 2018-02-03 | 2018-02-05 | 3
| Installare l'hardware | 2018-02-07 | 2018-02-09 | 3
| Apparecchi | 2018-02-17 | 2018-02-17 | 1
| Consegna | 2018-01-18 | 2018-03-09 | 51
| Installare | 2018-01-18 | 2018-01-22 | 5
| Impianto idraulico | 2018-01-19 | 2018-02-02 | 15
| Set Servizi igienici, lavandini, ecc. | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Elettrico | 2018-02-18 | 2018-03-09 | 20
| Trim Lattine | 2018-02-21 | 2018-02-21 | 1
| Prese e interruttori | 2018-02-23 | 2018-02-23 | 1
| Dispositivi a montaggio superficiale | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Vetro del bagno | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Specchi | 2018-02-16 | 2018-02-23 | 8
| Porte doccia | 2018-02-25 | 2018-03-08 | 12
| Ispezioni finali | 2018-03-03 | 2018-03-08 | 6
| Idraulica, Elettrica, Meccanica | 2018-02-25 | 2018-02-25 | 1
| Ispezione finale | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Avvolgere | 2018-02-18 | 2018-02-20 | 3
| Elenco dei pugni e ritocco | 2018-02-18 | 2018-02-18 | 1
| Accessori bagno | 2018-02-28 | 2018-04-17 | 49
| Rimuovi strumenti | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Rimuovi materiali | 2018-02-28 | 2018-02-28 | 1
| Consegna job book (sottoelenco, garanzia/installazione documenti, ecc.) | 2018-02-28 | 2018-03-16 | 17
| Consegna chiavi | 2018-03-18 | 2018-04-17 | 31
| Completo | 2018-03-21 | 2018-03-30 | 10
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: 2017-09-18 M to 2017-09-18 T