## board di gestione dei programmi
DASHBOARD DI GESTIONE DEI PROGRAMMI
SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ
| ATTIVITÀ IN SOSPESO | RISCHI |  |  | PROBLEMI |  |  | BILANCIO | % COMPLETATO
|  | BASSO |  |  | APERTO
|  | MEDIO |  |  | REVISIONI
|  | ALTO |  |  | IN SOSPESO
SEQUENZA TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ
DATI FINANZIARI DEL PROGETTO
ANALISI DEL RISCHIO
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
RELAZIONE DI PROGETTO
| COMPITO | PROPRIETARIO | PROGRAMMA | BILANCIO | RISORSE | RISCHI | PROBLEMI | COMMENTI
| Calcio d'inizio | Anna
| Imposta obiettivi | Ken
| Requisiti del progetto | Stefania
| Requisiti hardware | James
| Finalizzare il piano delle risorse | Anna
| Presentazione per gli investitori | Ken
| Personale | Stefania
| Costruzione | James
| Uscita alfa | Pete
| Test alfa | Giasone
| Uscita Beta | Pete
| Beta Testing | Giasone
| Lanciare | Pete
| Pianificazione futura | Anna
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Dati del programma
DATI DI GESTIONE DEL PROGRAMMA
TABELLA DELLE ATTIVITÀ E SEQUENZA TEMPORALE | [6 empty] | MONITORAGGIO DELLO STATO DELLE ATTIVITÀ
COMPITO | PROPRIETARIO | COMINCIARE | FINIRE | Numero di GIORNI | STATO |  | STATO | IMPORTO | %
Calcio d'inizio | Anna | 2016-05-05 | 2016-05-06 |  | COMPLETO |  | COMPLETO | 4
Imposta obiettivi | Ken | 2016-05-07 | 2016-05-12 |  | COMPLETO |  | SCADUTO | 2
Requisiti del progetto | Stefania | 2016-05-13 | 2016-05-20 |  | COMPLETO |  | IN CORSO | 2
Requisiti hardware | James | 2016-05-17 | 2016-05-22 |  | COMPLETO |  | NON AVVIATO | 6
Finalizzare il piano delle risorse | Anna | 2016-05-23 | 2016-05-27 |  | SCADUTO
Presentazione per gli investitori | Ken | 2016-06-04 | 2016-06-05 |  | SCADUTO
Personale | Stefania | 2016-06-01 | 2016-06-05 |  | IN CORSO |  | BILANCIO
Costruzione | James | 2016-06-06 | 2016-06-27 |  | IN CORSO
Uscita alfa | Pete | 2016-06-28 | 2016-06-29 |  | NON AVVIATO |  | PROIETTATA | ATTUALE | RESTO
Test alfa | Giasone | 2016-06-29 | 2016-07-15 |  | NON AVVIATO |  | 1000000 | 880000
Uscita Beta | Pete | 2016-07-16 | 2016-07-17 |  | NON AVVIATO
Beta Testing | Giasone | 2016-07-17 | 2016-07-30 |  | NON AVVIATO
Lanciare | Pete | 2016-08-01 | 2016-08-02 |  | NON AVVIATO
Pianificazione futura | Anna | 2016-08-02 | 2016-08-04 |  | NON AVVIATO
RISCHI E AZIONI PENDENTI
COMPITO | RISCHI |  |  | APERTO |  | AZIONI PENDENTI
| ALTO | MEDIO | BASSO | PROBLEMI | REVISIONI
Calcio d'inizio | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Imposta obiettivi | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Requisiti del progetto | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Requisiti hardware | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Finalizzare il piano delle risorse | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Presentazione per gli investitori | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Personale | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Costruzione | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Uscita alfa | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Test alfa | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Uscita Beta | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Beta Testing | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Lanciare | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Pianificazione futura | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET