## corso critico del progetto Mgmt
MODELLO DI PERCORSO CRITICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
Completa solo campi non ombreggiati. |  |  |  | DATA DI INIZIO | [5 empty] | 2021-01-17
| – ATTIVITÀ CRITICHE |  |  | DATA DI FINE esclusi wknds & festività | [6 empty] | DURATA in giorni
DURATA in giorni
|  |  |  | ATTIVITÀ PRECEDENTI | [5 empty] | OTTIMISTICO | MOLTO PROBABILMENTE | PESSIMISTICO | PREVISTO | INIZIO ANTICIPATO | ARRIVO ANTICIPATO | INIZIO POSTICIPATO | FINE TARDIVA
ID | NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | STATO | PA – inserisci separatamente in colonne | [5 empty] | MIN | MEDIO | MAX | DURATA | ES | EF | LS | SE | LASCO | STATO
1 | IDEAZIONE E AVVIO DEL PROGETTO |  | In corso | [10 empty] | 0 |  |  |  |  | Non avviato
2 | Carta del progetto |  | Completo | 1 | [5 empty] | 8 | 10 | 12 | [6 empty] | In corso
3 | Revisioni della Carta del Progetto |  | Non avviato | 1 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5 | 8 | [6 empty] | Completo
4 | Ricerca |  | Scaduto | 2 | 3 |  |  |  |  | 30 | 45 | 60 | [6 empty] | In attesa
5 | Proiezioni |  | In attesa | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 11 | 14 | [6 empty] | Scaduto
6 | Stakeholder |  | Ha bisogno di revisione | 1 | [5 empty] | 10 | 14 | 18 | [6 empty] | Ha bisogno di revisione
7 | Istruzioni |  | Necessita di aggiornamento | 6 | [5 empty] | 12 | 14 | 16 | [6 empty] | Necessita di aggiornamento
8 | Avvio del progetto |  |  | 7 | [5 empty] | 15 | 19 | 25
9 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO
10 | Ambito e definizione degli obiettivi |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | 8 | 10 | 20
11 | Bilancio |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 1 | 3 | 5
12 | Piano di comunicazione |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | 5 | 9 | 15
13 | Gestione del rischio |  |  | 3 | [5 empty] | 4 | 9 | 13
14 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO
15 | Stato e monitoraggio |  |  | 10 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
16 | KPI |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | 3 | 6 | 7
17 | Monitoraggio |  |  | 16 | [5 empty] | 5 | 9 | 12
18 | Previsioni |  |  | 16 | [5 empty] | 1 | 3 | 5
19 | Aggiornamenti del progetto |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | 1 | 2 | 5
20 | Aggiornamenti dei grafici |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | 2 | 4 | 6
21 | PERFORMANCE / MONITORAGGIO DEL PROGETTO
22 | Obiettivi del progetto |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | 3 | 7 | 10
23 | Risultati finali di qualità |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 7 | 11 | 15
24 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | 20 | 20 | 25
25 | Prestazioni del progetto |  |  | 23 | 24
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
CALCOLI PER L'AREA DEL GRAFICO
[19 empty] | AP EF | SA | SA LS | ES | C | sopra | sotto | DURATA | sopra | sotto | LASCO | AVVENIMENTI | AVVENIMENTI | ASSE
-0.5

## NK - Percorso critico proj mgmt
MODELLO DI PERCORSO CRITICO PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
Completa solo campi non ombreggiati. |  |  |  | DATA DI INIZIO
| – ATTIVITÀ CRITICHE |  |  | DATA DI FINE esclusi wknds & festività |  | DURATA in giorni
DURATA in giorni
|  |  |  | ATTIVITÀ PRECEDENTI | OTTIMISTICO | MOLTO PROBABILMENTE | PESSIMISTICO | PREVISTO | INIZIO ANTICIPATO | ARRIVO ANTICIPATO | INIZIO POSTICIPATO | FINE TARDIVA
ID | NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | STATO | PA – inserisci separatamente in colonne | MIN | MEDIO | MAX | DURATA | ES | EF | LS | SE | LASCO | STATO
1 | [8 empty] | 0 |  |  |  |  | Non avviato
2 | [13 empty] | In corso
3 | [13 empty] | Completo
4 | [13 empty] | In attesa
5 | [13 empty] | Scaduto
6 | [13 empty] | Ha bisogno di revisione
7 | [13 empty] | Necessita di aggiornamento
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CALCOLI PER L'AREA DEL GRAFICO
[14 empty] | AP EF | SA | SA LS | ES | C | sopra | sotto | DURATA | sopra | sotto | LASCO | AVVENIMENTI | AVVENIMENTI | ASSE
-0.5

## Vacanze - personalizza
Inserisci Le festività non lavorative, di seguito.
DATTERO | DESCRIZIONE
2020-01-01 | Capodanno
2020-01-20 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Compleanno di Washington
2020-05-25 | Giorno della Memoria
2020-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2020-09-07 | Festa del lavoro
2020-10-12 | Giorno di Colombo
2020-11-11 | Giornata dei Veterani
2020-11-26 | Giorno del Ringraziamento
2020-12-25 | Giorno di Natale
2021-01-01 | Capodanno
2021-01-18 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Compleanno di Washington
2021-05-31 | Giorno della Memoria
2021-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2021-09-06 | Festa del lavoro
2021-10-11 | Giorno di Colombo
2021-11-11 | Giornata dei Veterani
2021-11-25 | Giorno del Ringraziamento
2021-12-25 | Giorno di Natale
2022-01-01 | Capodanno
2022-01-17 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Compleanno di Washington
2022-05-30 | Giorno della Memoria
2022-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2022-09-05 | Festa del lavoro
2022-10-10 | Giorno di Colombo
2022-11-11 | Giornata dei Veterani
2022-11-24 | Giorno del Ringraziamento
2022-12-26 | Giorno di Natale osservato
2023-01-02 | Capodanno osservato
2023-01-16 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Compleanno di Washington
2023-05-29 | Giorno della Memoria
2023-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2023-09-04 | Festa del lavoro
2023-10-09 | Giorno di Colombo
2023-11-11 | Giornata dei Veterani
2023-11-23 | Giorno del Ringraziamento
2023-12-25 | Giorno di Natale
2024-01-01 | Capodanno
2024-01-15 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Compleanno di Washington
2024-05-27 | Giorno della Memoria
2024-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2024-09-02 | Festa del lavoro
2024-10-14 | Giorno di Colombo
2024-11-11 | Giornata dei Veterani
2024-11-28 | Giorno del Ringraziamento
2024-12-25 | Giorno di Natale
2025-01-01 | Capodanno
2025-01-20 | Compleanno di Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Compleanno di Washington
2025-05-26 | Giorno della Memoria
2025-07-04 | Giorno dell'Indipendenza
2025-09-01 | Festa del lavoro
2025-10-13 | Giorno di Colombo
2025-11-11 | Giornata dei Veterani
2025-11-27 | Giorno del Ringraziamento
2025-12-25 | Giorno di Natale

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.