## hboard di gestione dei progetti
DASHBOARD DI GESTIONE DEL PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | [Nome]
DATA DEL RAPPORTO | [Data]
STATO DEL PROGETTO | In pista
FINITO | 27%
ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | PRIORITÀ | STATO
Imposta kick-off meeting | Alessio B. |  | COMPLETO
Concordare gli obiettivi | Frank C. | ★ | COMPLETO
Richieste dettagliate | Giacobbe S. |  | COMPLETO
Richieste hardware | Giacobbe S. | ★ | SCADUTO
Piano delle risorse finali | Giacobbe S. |  | IN CORSO
Personale | Alessio B. | ★ | IN CORSO
Richieste tecniche | Frank C. |  | NON AVVIATO
Collaudo | Kennedy K. | ★ | NON AVVIATO
Dev. Completa | Giacobbe S. | ★ | NON AVVIATO
Configurazione hardware | Alessio B. |  | NON AVVIATO
Test di sistema | Kennedy K. | ★ | NON AVVIATO
Lanciare
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Note
Tabella attività
Attività | Assegnato a | Inizio | Fine | Giorni | Stato
Imposta la riunione di avvio | Alessio B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETO
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETO
Reqs dettagliati. | Giacobbe S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETO
Hardward Reqs. | Giacobbe S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | SCADUTO
Piano delle risorse finali | Giacobbe S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN CORSO
Personale | Alessio B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN CORSO
Reqs tecnici. | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NON AVVIATO
Collaudo | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON AVVIATO
Dev. Completa | Giacobbe S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON AVVIATO
Configurazione hardware. | Alessio B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NON AVVIATO
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NON AVVIATO
Lanciare |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Percentuale di attività completate
Completo | 27.27%
Scaduto | 9.091%
In corso | 18.18%
Non avviato | 45.45%
Bilancio
Pianificato | 80000
Attuale | 50000
Articoli in sospeso
Decisioni | 5
Azioni | 2
Richieste di modifica | 4

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.