## ap per la gestione dei progetti
MODELLO DI ROADMAP PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
NOME DELLA CAMPAGNA |  |  | DATTERO | STATO | % COMPLETATO
|  |  | 00/00/00 | IN PISTA | 72%
SEQUENZA TEMPORALE DEL FLUSSO DI LAVORO
DATI DEL DASHBOARD
FLUSSI DI LAVORO
DESCRIZIONE | INIZIO DATTERO | FINE DATTERO | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
FLUSSO DI LAVORO 1 | 2024-01-02 | 2024-01-20 |  | Nei tempi previsti | Alto |  | Nei tempi previsti | Alto
W1 Attività 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 |  | Nei tempi previsti | Medio |  | Ha bisogno di attenzione | Medio
W1 Attività 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 |  | Nei tempi previsti | Basso |  | Ritardato | Basso
W1 Attività 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 |  | Nei tempi previsti | Basso
W1 Attività 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 |  | Nei tempi previsti | Basso
FLUSSO DI LAVORO 2 | 2024-01-16 | 2024-02-05 |  | Ha bisogno di attenzione | Alto
W2 Attività 1 | 2024-01-19 | 2024-02-01 |  | Ha bisogno di attenzione | Alto
W2 Attività 2 | 2024-01-22 | 2024-02-03 |  | Nei tempi previsti | Alto
W2 Attività 3 | 2024-01-25 | 2024-02-05 |  | Ritardato | Alto
FLUSSO DI LAVORO 3 | 2024-01-28 | 2024-02-02 |  | Ritardato | Alto
FLUSSO DI LAVORO 4 | 2024-01-31 | 2024-02-06 |  | Nei tempi previsti | Medio
STATUS % |  |  |  | BILANCIO
STATO | CONTARE | % |  | PROIETTATA | 80000
Nei tempi previsti |  |  |  | USATO | 50000
Ha bisogno di attenzione |  |  |  | RIMANENTE
Ritardato
TOTALE
PRIORITÀ % |  |  |  | ARTICOLI IN SOSPESO
PRIORITÀ | CONTARE | % |  | Decisioni | 5
Alto |  |  |  | Azioni | 2
Medio |  |  |  | Richieste di modifica | 4
Basso
TOTALE
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ANK - Roadmap del progetto Mgmt
MODELLO DI ROADMAP PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
NOME DELLA CAMPAGNA |  |  | DATTERO | STATO | % COMPLETATO
|  |  | 00/00/00 | IN PISTA | 100% | Immettere ROADMAP DATA nelle tabelle che iniziano con la riga 8. La grafica del dashboard verrà popolata automaticamente.
SEQUENZA TEMPORALE DEL FLUSSO DI LAVORO
DATI ROADMAP
FLUSSI DI LAVORO
DESCRIZIONE | INIZIO DATTERO | FINE DATTERO | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
FLUSSO DI LAVORO 1 | [6 empty] | Nei tempi previsti | Alto
W1 Attività 1 | [6 empty] | Ha bisogno di attenzione | Medio
W1 Attività 2 | [6 empty] | Ritardato | Basso
W1 Attività 3
W1 Attività 4
FLUSSO DI LAVORO 2
W2 Attività 1
W2 Attività 2
W2 Attività 3
FLUSSO DI LAVORO 3
FLUSSO DI LAVORO 4
STATUS % |  |  |  | BILANCIO
STATO | CONTARE | % |  | PROIETTATA | 0
Nei tempi previsti |  |  |  | USATO | 0
Ha bisogno di attenzione |  |  |  | RIMANENTE
Ritardato
TOTALE
PRIORITÀ % |  |  |  | ARTICOLI IN SOSPESO
PRIORITÀ | CONTARE | % |  | Decisioni | 0
Alto |  |  |  | Azioni | 0
Medio |  |  |  | Richieste di modifica | 0
Basso
TOTALE

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.