## ione delle risorse del progetto
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL PROGETTO
Un colore di riempimento può essere applicato alle celle per indicare le date di inizio e fine, come illustrato di seguito.
PANORAMICA DEL PROGETTO |  |  |  | AVVIO DI FASE | FINE FASE
FASI DEL PROGETTO |  |  |  | 2022-01-01
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7 |  |  |  |  | 2023-11-30
[6 empty] | Il numero di giorni lavorativi netti è stato calcolato per ogni mese ed è elencato sotto il mese e l'anno rappresentati. Immettere il numero previsto di giorni lavorativi nelle celle corrispondenti per ogni ruolo. | [13 empty] | Presuppone 8 ore al giorno per una settimana lavorativa di 40 ore.
REQUISITI DELLE RISORSE
|  |  |  | RICHIESTO | PROIETTATA | [13 empty] | TOTALE | COSTO TOTALE
AREA ORGANIZZATIVA | RUOLO | QTY | TASSO DI RETRIBUZIONE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | [13 empty] | ORARIO | ALLOCATO
Dipartimento 1 | Ruolo 1 | 5 | 45 | 2022-01-01 | 2022-04-30 | 21 | 20 | 23 | 21
Dipartimento 1 | Ruolo 2 | 3 | 30 | 2022-05-01 | 2022-10-15 |  |  |  |  | 22 | 22 | 21 | 23 | 22 | 10
Dipartimento 2 | Ruolo 1
Dipartimento 2 | Ruolo 2
Dipartimento 2 | Ruolo 3
Dipartimento 3 | Ruolo 1 | 4 | 25 | 2022-05-01 | 2022-05-31 |  |  |  |  | 22
SUBTOTALE
[6 empty] | Il numero di giorni lavorativi netti è stato calcolato per ogni mese ed è elencato sotto il mese e l'anno rappresentati. Immettere il numero previsto di giorni lavorativi nelle celle corrispondenti per ogni ruolo. | [13 empty] | Presuppone 8 ore al giorno per una settimana lavorativa di 40 ore.
ORGANICO / CONSULENTI INCREMENTALI
|  |  |  | RICHIESTO | PROIETTATA | [13 empty] | TOTALE | COSTO TOTALE
AREA ORGANIZZATIVA | RUOLO | QTY | TASSO DI RETRIBUZIONE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | [13 empty] | ORARIO | ALLOCATO
Dipartimento 1 | Ruolo 1 | 1 | 50 |  |  | 21
SUBTOTALE
[19 empty] | ORE TOTALI | COSTO TOTALE
TOTALE DEL PERSONALE PREVISTO
Immettere l'importo previsto da spendere al mese per ogni voce.
SPESE AGGIUNTIVE
DESCRIZIONE | [18 empty] | COSTO TOTALE
SOFTWARE | [5 empty] | 18000
HARDWARE | [5 empty] | 26000
APPOGGIARE | [5 empty] | 14500
ATTREZZATURA | [5 empty] | 3200
ALTRO | [15 empty] | 2800
ALTRO | [16 empty] | 1100
ALTRO | [17 empty] | 8500
SUBTOTALE
PROIEZIONE DELLA SPESA TOTALE
TOTALE RISORSE UMANE
TOTALE SPESE AGGIUNTIVE
RISERVA DI GESTIONE (10%)
COSTO TOTALE
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## le risorse del progetto - BLANK
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL PROGETTO
Un colore di riempimento può essere applicato alle celle per indicare le date di inizio e fine, come illustrato di seguito.
PANORAMICA DEL PROGETTO |  |  |  | AVVIO DI FASE | FINE FASE
FASI DEL PROGETTO
FASE 1
FASE 2
FASE 3
FASE 4
FASE 5
FASE 6
FASE 7
[6 empty] | Il numero di giorni lavorativi netti è stato calcolato per ogni mese ed è elencato sotto il mese e l'anno rappresentati. Immettere il numero previsto di giorni lavorativi nelle celle corrispondenti per ogni ruolo. |  | Presuppone 8 ore al giorno per una settimana lavorativa di 40 ore.
REQUISITI DELLE RISORSE
|  |  |  | RICHIESTO | PROIETTATA |  | TOTALE | COSTO TOTALE
AREA ORGANIZZATIVA | RUOLO | QTY | TASSO DI RETRIBUZIONE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | ORARIO | ALLOCATO
SUBTOTALE
[6 empty] | Il numero di giorni lavorativi netti è stato calcolato per ogni mese ed è elencato sotto il mese e l'anno rappresentati. Immettere il numero previsto di giorni lavorativi nelle celle corrispondenti per ogni ruolo. |  | Presuppone 8 ore al giorno per una settimana lavorativa di 40 ore.
ORGANICO / CONSULENTI INCREMENTALI
|  |  |  | RICHIESTO | PROIETTATA |  | TOTALE | COSTO TOTALE
AREA ORGANIZZATIVA | RUOLO | QTY | TASSO DI RETRIBUZIONE | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE |  | ORARIO | ALLOCATO
SUBTOTALE
[7 empty] | ORE TOTALI | COSTO TOTALE
TOTALE DEL PERSONALE PREVISTO
Immettere l'importo previsto da spendere al mese per ogni voce.
SPESE AGGIUNTIVE
DESCRIZIONE | [6 empty] | COSTO TOTALE
SOFTWARE
HARDWARE
APPOGGIARE
ATTREZZATURA
ALTRO
ALTRO
ALTRO
SUBTOTALE
PROIEZIONE DELLA SPESA TOTALE
TOTALE RISORSE UMANE
TOTALE SPESE AGGIUNTIVE
RISERVA DI GESTIONE (10%)
COSTO TOTALE

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.