## e ristrutturazioni residenziali
MODELLO DI CRONOLOGIA DELLE RISTRUTTURAZIONI RESIDENZIALI
NOME DEL PROGETTO |  | RESPONSABILE DI PROGETTO |  |  | DATA DI INIZIO
[5 empty] | 2017-09-18 | < - Inserisci la data del lunedì della prima settimana.
PRIORITÀ | NOME ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA | STATO | PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO | ASSEGNATO A | COMMENTI | PRIORITÀ | STATO
| Casa Remodel |  |  |  |  | 1% |  |  | CHIAVE | CHIAVE | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Data di inizio | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Basso | Non avviato
Medio | Preventivo finale completato | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Completo | 100% |  |  | Medio | In corso
Alto | Contratto firmato | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Completo | 100% |  |  | Alto | Completo
Basso | Permesso di pianificare il lavoro? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | In corso | 40%
| Preparazione demo | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Alto | Apparecchio, fissaggio e salvataggio | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Completo | 100%
Alto | Elettrico - Taglia l'alimentazione e installa il servizio temp | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Non avviato | 0%
Medio | Consegna/configurazione della recinzione di sicurezza | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | In corso | 30%
Basso | Installare l'ufficio/area di sicurezza (Plans Desk, First Aid, Phone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Basso | Installare le telecamere del sito | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Demolizione | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Rottamare i due piani superiori | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Demolizione seminterrato | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Scavo | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Preparazione della Fondazione | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Serbatoi olio | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Recupero | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Calcestruzzo | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Piedi, pareti e cuscinetti | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Lastre | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Pre Riempimento | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Drenaggio | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Impermeabilizzazione | 2017-11-13 | 2017-11-13
| Inquadratura | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Livello / vero seminterrato e piano principale | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Cornice Nuova Casa e Aggiunta | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Tetto | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Dry In Roof - IWS e Feltro | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Coperture superiori | 2017-11-26 | 2017-12-08
| Tetti | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Impianto idraulico | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Lavoro a terra | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Rough In | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Finestre | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Ordina Windows | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Avvolgere davanzali | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Installare Windows | 2017-12-08 | 2017-12-15
| HVAC | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Tubazioni per condotti e gas | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Sistema antincendio per cartongesso | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Elettrico | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Elettrico - Rough In | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Procedura dettagliata | 2017-12-17 | 2017-12-17
| A/V | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Bassa tensione - CATV, CAT6, Tele | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Altoparlante Pre-Wire | 2017-12-18 | 2017-12-18
| Allarme/Cablaggio di sicurezza | 2017-12-13 | 2017-12-13
| Involucro della casa | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Involucro della casa | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Isolamento | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Soffia in | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Pipistrelli | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Rigido | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Cartongesso | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Consegna | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Appendere e rottamare | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Nastro | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Primo | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Ritocco se necessario | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Pietra esterna | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Patio posteriore | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Ingresso posteriore | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Lavoro esterno del case | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Taglia finestre | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Raccordo | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Pavimenti per lavanderia/fornace | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Installa e rimani spento | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Legni duri | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Consegna/Acclimata | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Installare legni duri | 2018-01-25 | 2018-01-29
Alto | Macchia | 2018-01-25 | 2018-01-29
Alto | Finire | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Cura e proteggi | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Tegola | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Compito a casa | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Installare | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Installare | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Armadi | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Bagno Padronale | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Bagni al piano superiore | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Built-in per bambini | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Piano superiore Built Ins | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Cucina | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Piano Principale | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Scantinato | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Lavandini idraulici | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Installazione in Mount Sinks | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Porte interne | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Consegna-Hang | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Spedisci a Pre-Fin | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Consegna del materiale di fresatura | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Installazione di Millwork | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Pittura d'interni | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Preparazione della fresatura | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Pulizia e mascheramento | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Pittura e polimerizzazione del mulino (olio) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Pareti e soffitti interni | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Contatori in pietra | 2018-03-21 | 2018-03-30
| Modelli | 2018-03-21 | 2018-03-21
| Installare | 2018-03-22 | 2018-03-30
| Buffer di pianificazione | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Ponti | 2018-02-28 | 2018-03-20
| Decking | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Ringhiere | 2018-03-16 | 2018-03-20
| Porte interne appendere e ferramenta | 2018-05-03 | 2018-05-15
| Ritorno dal negozio Pre-Fin | 2018-05-03 | 2018-05-14
| Appendere | 2018-05-03 | 2018-05-10
| Installare l'hardware | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Apparecchi | 2018-05-02 | 2018-05-03
| Consegna | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Installare | 2018-05-03 | 2018-05-03
| Impianto idraulico | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Set Servizi igienici, lavandini, ecc. | 2018-05-02 | 2018-05-04
| Elettrico | 2018-05-03 | 2018-05-11
| Trim Lattine | 2018-05-03 | 2018-05-07
| Prese e interruttori | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Dispositivi a montaggio superficiale | 2018-05-04 | 2018-05-11
| Vetro del bagno | 2018-05-09 | 2018-05-15
| Specchi | 2018-05-11 | 2018-05-15
| Porte doccia | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Garage Door Dress Up | 2018-05-13 | 2018-05-16
| Ispezioni finali | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Idraulica, Elettrica, Meccanica | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Ispezione finale | 2018-05-02 | 2018-05-02
| Avvolgere | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Elenco dei pugni e ritocco | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Accessori bagno | 2018-05-23 | 2018-05-23
| Rimuovi strumenti | 2018-05-25 | 2018-05-29
| Rimuovi materiali | 2018-05-09 | 2018-06-06
| Consegna job book (sottoelenco, garanzia/installazione documenti, ecc.) | 2018-05-23 | 2018-05-25
| Consegna chiavi e telecomandi per garage | 2018-05-09 | 2018-05-09
| Pulizia della casa | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Cortile | 2018-05-30 | 2018-05-30
| Casa | 2018-06-03 | 2018-06-06
| Garage | 2018-06-08 | 2018-06-08
| Finestre | 2018-05-29 | 2018-06-08
| Completo | 2018-06-01 | 2018-06-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET