## O Diagramma di Gantt & Burndown
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT PER LA GESTIONE DEI PROGETTI SCRUM
DIAGRAMMA DI GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINT | SPRINT 1 ·
SPRINT 2 ·
SPRINT 3 ·
SPRINT 4 ·
SPRINT 5 ·
STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | QUANTITÀ DI LAVORO IN ORE |  |  | SPRINT | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | PCT DI COMPITO COMPLETATO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Ideazione e iniziazione del progetto |  | 309 | 309 | 0 |  |  |  |  | 100%
1.1 | Carta del progetto | Jenna P | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 4 | 100% | bar: SETTIMANA 1 F to SETTIMANA 2 F
1.1.1 | Revisioni della Carta del Progetto | Kylie R | 25 | 25 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Ricerca | Pete S | 100 | 100 | 0 |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 7 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.3 | Proiezioni | Steve L | 60 | 60 | 0 |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 7 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.4 | Stakeholder | Allen W | 40 | 40 | 0 |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 6 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.5 | Istruzioni | Malik M | 32 | 32 | 0 |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 5 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 12 | 12 | 0 |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 3 F
2 | Definizione e pianificazione del progetto |  | 210 | 110 | 100 |  |  |  |  | 52.38%
2.1 | Ambito e definizione degli obiettivi | Steve L | 80 | 70 | 10 |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 5 | 87.5% | bar: SETTIMANA 4 M to SETTIMANA 5 F
2.2 | Bilancio | Allen W | 60 | 40 | 20 |  | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 5 | 66.67%
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M | 40 | 0 | 40 |  |  |  | 1 | 0%
2.4 | Gestione del rischio | Malik M | 30 | 0 | 30 |  |  |  | 1 | 0%
3 | Avvio ed esecuzione del progetto |  | 66 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0%
3.1 | Stato e monitoraggio | Pete S | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2 | KPI | Jenna P | 20 | 0 | 20 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
3.2.2 | Previsioni | Kylie R | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
3.3 | Aggiornamenti del progetto | Pete S | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
3.3.1 | Aggiornamenti dei grafici | Malik M | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 1 | 0%
4 | Performance / Monitoraggio del progetto |  | 32 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0%
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.2 | Risultati finali di qualità | Allen W | 12 | 0 | 12 |  |  |  | 1 | 0%
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 1 | 0%
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M | 4 | 0 | 4 |  |  |  | 1 | 0%
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | GIORNI | EST/ GIORNI
| DATI BURNDOWN | ORE TOTALI | 617 | 419 | 198 | 60 | 10.2833 |  |  | GIORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTALE
[6 empty] | ^ Inserisci il numero di giorni |  |  |  | PIANO | 617 | 606.7167 | 596.4333 | 586.15 | 575.8667 | 565.5833 | 555.3 | 545.0167 | 534.7333 | 524.45 | 514.1667 | 503.8833 | 493.6 | 483.3167 | 473.0333 | 462.75 | 452.4667 | 442.1833 | 431.9 | 421.6167 | 411.3333 | 401.05 | 390.7667 | 380.4833 | 370.2 | 359.9167 | 349.6333 | 339.35 | 329.0667 | 318.7833 | 308.5 | 298.2167 | 287.9333 | 277.65 | 267.3667 | 257.0833 | 246.8 | 236.5167 | 226.2333 | 215.95 | 205.6667 | 195.3833 | 185.1 | 174.8167 | 164.5333 | 154.25 | 143.9667 | 133.6833 | 123.4 | 113.1167 | 102.8333 | 92.55 | 82.2667 | 71.9833 | 61.7 | 51.4167 | 41.1333 | 30.85 | 20.5667 | 10.2833 | ORARIO
[10 empty] | VALUTARE | 617 | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15968
[9 empty] | Inserisci le ore completate al giorno ----> | HRS COMPLETATO | 1: 8; 2: 20; 3: 30; 4: 40; 5: 20; 6: 11; 7: 16; 8: 42; 9: 45; 10: 20; 11: 10; 12: 16; 13: 24; 14: 48; 15: 20; 16: 4; 17: 5; 18: 4; 19: 8; 20: 8; 21: 5; 22: 5; 23: 5; 24: 3; 25: 2 | 419
[10 empty] | ORE RIMANENTI | 609 | 589 | 559 | 519 | 499 | 488 | 472 | 430 | 385 | 365 | 355 | 339 | 315 | 267 | 247 | 243 | 238 | 234 | 226 | 218 | 213 | 208 | 203 | 200 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 15549
GRAFICO BURNDOWN
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## RAMMA DI GANTT BLANK & Burndown
DIAGRAMMA DI GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINT | SPRINT 1 ·
SPRINT 2 ·
SPRINT 3 ·
SPRINT 4 ·
SPRINT 5 ·
STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | QUANTITÀ DI LAVORO IN ORE |  |  | SPRINT | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | PCT DI COMPITO COMPLETATO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 |  |  | 0 | 0 | 0
1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SETTIMANA 1 M
1.1.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.5 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
1.6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2 |  |  | 0 | 0 | 0
2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SETTIMANA 4 M
2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
2.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3 |  |  | 0 | 0 | 0
3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SETTIMANA 7 M
3.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.2.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
3.3.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4 |  |  | 0 | 0 | 0
4.1 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1 | bar: SETTIMANA 10 M
4.2 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.3 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
4.4 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | GIORNI | EST/ GIORNI
| DATI BURNDOWN | ORE TOTALI | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |  |  | GIORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTALE
[6 empty] | ^ Inserisci il numero di giorni |  |  |  | PIANO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ORARIO
[10 empty] | VALUTARE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Inserisci le ore completate al giorno ----> | HRS COMPLETATO | [60 empty] | 0
[10 empty] | ORE RIMANENTI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
GRAFICO BURNDOWN

## Backlog di rilascio
BACKLOG DI RILASCIO
PRIORITÀ | SPRINT | FUNZIONALITÀ | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | STIMA DEL LAVORO IN ORE | STATO | NOTE | CHIAVE DI STATO | STIMA DEL LAVORO IN ORE
[6 empty] | 1 | Completo |  | Completo | 1
[6 empty] | 2 | Completo |  | Scaduto | 2
[6 empty] | 8 | Completo |  | In corso | 4
[6 empty] | 8 | Scaduto |  | Non avviato | 8
[6 empty] | 4 | In corso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | In corso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | Non avviato |  |  | 40
[6 empty] | 8 | Non avviato |  |  | 80
4
2
24
40

## Storie utente o attività
STORIE UTENTE o ATTIVITÀ
TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | AGGIUNTO DA | DATA AGGIUNTO

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.