## O Diagramma di Gantt & Burndown
MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT PER LA GESTIONE DEI PROGETTI SCRUM
DIAGRAMMA DI GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINT | SPRINT 1 ·
SPRINT 2 ·
SPRINT 3 ·
SPRINT 4 ·
SPRINT 5 ·
STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | QUANTITÀ DI LAVORO IN ORE |  |  | SPRINT | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | PCT DI COMPITO COMPLETATO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Ideazione e iniziazione del progetto
1.1 | Carta del progetto | Jenna P | 40 | 40 |  |  | 2022-03-12 | 2022-03-15 | bar: SETTIMANA 1 F to SETTIMANA 2 F
1.1.1 | Revisioni della Carta del Progetto | Kylie R | 25 | 25 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-16
1.2 | Ricerca | Pete S | 100 | 100 |  |  | 2022-03-15 | 2022-03-21 | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.3 | Proiezioni | Steve L | 60 | 60 |  |  | 2022-03-16 | 2022-03-22 | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.4 | Stakeholder | Allen W | 40 | 40 |  |  | 2022-03-17 | 2022-03-22 | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.5 | Istruzioni | Malik M | 32 | 32 |  |  | 2022-03-18 | 2022-03-22 | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 R
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 12 | 12 |  |  | 2022-03-23 | 2022-03-23 | bar: SETTIMANA 3 F
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e definizione degli obiettivi | Steve L | 80 | 70 |  |  | 2022-03-24 | 2022-03-28 | bar: SETTIMANA 4 M to SETTIMANA 5 F
2.2 | Bilancio | Allen W | 60 | 40 |  |  | 2022-03-29 | 2022-04-02
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M | 40 | 0
2.4 | Gestione del rischio | Malik M | 30 | 0
3 | Avvio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e monitoraggio | Pete S | 20 | 0
3.2 | KPI | Jenna P | 20 | 0
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R | 8 | 0
3.2.2 | Previsioni | Kylie R | 12 | 0
3.3 | Aggiornamenti del progetto | Pete S | 4 | 0
3.3.1 | Aggiornamenti dei grafici | Malik M | 2 | 0
4 | Performance / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L | 8 | 0
4.2 | Risultati finali di qualità | Allen W | 12 | 0
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M | 8 | 0
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M | 4 | 0
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | GIORNI | EST/ GIORNI
| DATI BURNDOWN | ORE TOTALI |  |  |  | 60 |  |  |  | GIORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTALE
[6 empty] | ^ Inserisci il numero di giorni |  |  |  | PIANO | [60 empty] | ORARIO
VALUTARE
[9 empty] | Inserisci le ore completate al giorno ----> | HRS COMPLETATO | SETTIMANA 1 M: 8; SETTIMANA 1 T: 20; SETTIMANA 1 W: 30; SETTIMANA 1 R: 40; SETTIMANA 1 F: 20; SETTIMANA 2 M: 11; SETTIMANA 2 T: 16; SETTIMANA 2 W: 42; SETTIMANA 2 R: 45; SETTIMANA 2 F: 20; SETTIMANA 3 M: 10; SETTIMANA 3 T: 16; SETTIMANA 3 W: 24; SETTIMANA 3 R: 48; SETTIMANA 3 F: 20; SETTIMANA 4 M: 4; SETTIMANA 4 T: 5; SETTIMANA 4 W: 4; SETTIMANA 4 R: 8; SETTIMANA 4 F: 8; SETTIMANA 5 M: 5; SETTIMANA 5 T: 5; SETTIMANA 5 W: 5; SETTIMANA 5 R: 3; SETTIMANA 5 F: 2
ORE RIMANENTI
GRAFICO BURNDOWN
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## RAMMA DI GANTT BLANK & Burndown
DIAGRAMMA DI GANTT E BURNDOWN
[9 empty] | SPRINT | SPRINT 1 ·
SPRINT 2 ·
SPRINT 3 ·
SPRINT 4 ·
SPRINT 5 ·
STRUTTURA DI RIPARTIZIONE DEL LAVORO | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | QUANTITÀ DI LAVORO IN ORE |  |  | SPRINT | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | PCT DI COMPITO COMPLETATO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | [5 empty] | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1
1.1 | bar: SETTIMANA 1 M
1.1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1 | bar: SETTIMANA 4 M
2.2
2.3
2.4
3
3.1 | bar: SETTIMANA 7 M
3.2
3.2.1
3.2.2
3.3
3.3.1
4
4.1 | bar: SETTIMANA 10 M
4.2
4.3
4.4
|  |  | VALUTARE | FINITO | RIMANENTE | GIORNI | EST/ GIORNI
| DATI BURNDOWN | ORE TOTALI |  |  |  | 60 |  |  |  | GIORNO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | TOTALE
[6 empty] | ^ Inserisci il numero di giorni |  |  |  | PIANO | [60 empty] | ORARIO
VALUTARE
[9 empty] | Inserisci le ore completate al giorno ----> | HRS COMPLETATO
ORE RIMANENTI
GRAFICO BURNDOWN

## Backlog di rilascio
BACKLOG DI RILASCIO
PRIORITÀ | SPRINT | FUNZIONALITÀ | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | STIMA DEL LAVORO IN ORE | STATO | NOTE | CHIAVE DI STATO | STIMA DEL LAVORO IN ORE
[6 empty] | 1 | Completo |  | Completo | 1
[6 empty] | 2 | Completo |  | Scaduto | 2
[6 empty] | 8 | Completo |  | In corso | 4
[6 empty] | 8 | Scaduto |  | Non avviato | 8
[6 empty] | 4 | In corso |  |  | 16
[6 empty] | 80 | In corso |  |  | 24
[6 empty] | 16 | Non avviato |  |  | 40
[6 empty] | 8 | Non avviato |  |  | 80
4
2
24
40

## Storie utente o attività
STORIE UTENTE o ATTIVITÀ
TITOLO DELL'ATTIVITÀ | DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ | AGGIUNTO DA | DATA AGGIUNTO

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.