## iagramma di Gantt semplice - EX
MODELLO SEMPLICE DI DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
DATTERO
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
COMPITO | COMPITO | COMPITO | INIZIO | DOVUTO A | DURATA | PCT DI COMPITO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
ID | TITOLO | PROPRIETARIO | DATTERO | DATTERO | IN GIORNI | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Ideazione e iniziazione del progetto
1.1 | Carta del progetto | Leon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 |  | 100%
1.1.1 | Revisioni della Carta del Progetto | Kylie R | 2023-03-15 | 2023-03-16 |  | 100%
1.2 | Ricerca | Pete S | 2023-03-15 | 2023-03-21 |  | 90%
1.3 | Proiezioni | Steve L | 2023-03-16 | 2023-03-22 |  | 40%
1.4 | Stakeholder | Allen W | 2023-03-17 | 2023-03-22 |  | 70%
1.5 | Istruzioni | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 |  | 60%
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito di applicazione e definizione degli obiettivi | Steve L | 2023-03-24 | 2023-03-28 |  | 5%
2.2 | Bilancio | Allen W | 2023-03-29 | 2023-04-02 |  | 30%
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestione del rischio | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Avvio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e monitoraggio | Pete S |  |  |  | 0%
3.2 | KPI | Leon W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Previsioni | Kylie R |  |  |  | 0%
3.3 | Aggiornamenti del progetto | Pete S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Aggiornamenti dei grafici | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Performance / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L |  |  |  | 0%
4.2 | Risultati finali di qualità | Allen W |  |  |  | 0%
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M |  |  |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## ramma di Gantt semplice - BLANK
MODELLO SEMPLICE DI DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
DATTERO
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
COMPITO | COMPITO | COMPITO | INIZIO | DOVUTO A | DURATA | PCT DI COMPITO | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
ID | TITOLO | PROPRIETARIO | DATTERO | DATTERO | IN GIORNI | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Ideazione e iniziazione del progetto
1.1 | Carta del progetto |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Revisioni della Carta del Progetto |  |  |  |  | 0%
1.2 | Ricerca |  |  |  |  | 0%
1.3 | Proiezioni |  |  |  |  | 0%
1.4 | Stakeholder |  |  |  |  | 0%
1.5 | Istruzioni |  |  |  |  | 0%
1.6 | Avvio del progetto |  |  |  |  | 0%
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e definizione degli obiettivi |  |  |  |  | 0%
2.2 | Bilancio |  |  |  |  | 0%
2.3 | Piano di comunicazione |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestione del rischio |  |  |  |  | 0%
3 | Avvio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e monitoraggio |  |  |  |  | 0%
3.2 | KPI |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Monitoraggio |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Previsioni |  |  |  |  | 0%
3.3 | Aggiornamenti del progetto |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Aggiornamenti dei grafici |  |  |  |  | 0%
4 | Performance / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto |  |  |  |  | 0%
4.2 | Risultati finali di qualità |  |  |  |  | 0%
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi |  |  |  |  | 0%
4.4 | Prestazioni del progetto |  |  |  |  | 0%

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.