## Stima dello sviluppo software
MODELLO DI STIMA DELLO SVILUPPO SOFTWARE
NOME DELL'AZIENDA, Titolo del progetto, Project Manager | [8 empty] | Inserisci le informazioni solo nelle celle bianche; le celle ombreggiate vengono popolate automaticamente. Immettere Tariffe, Ruoli e altro nella scheda DATI.
| INSERISCI LE VARIABILI DI STIMA, DI SEGUITO |  | FASE |  | ORE STIMATE | ATTUALE ORARIO
SFORZO DI GESTIONE DEL PROGETTO % | 0% |  | Requisiti aziendali |  | 0 | 0
GESTIONE DEL PROGETTO UFFICIO SFORZO % | 0% |  | Specifiche funzionali |  | 0 | 0
SFORZO DELL'UFFICIO CONTROLLO DEL PROGETTO % | 0% |  | Progettazione dettagliata |  | 0 | 0
IL TOTALE DOVREBBE ESSERE -------------------> AL 100% |  |  | Codice e unit test |  | 0 | 0
DURATA DELLA GIORNATA LAVORATIVA IN ORE | 0 |  | Test di sistema |  | 0 | 0
DATA DI INIZIO STIMATA |  |  | Test di accettazione dell'utente |  | 0 | 0
DATA DI FINE STIMATA CALCOLATA |  |  | Responsabile di progetto |  | 0 | 0
DURATA STIMATA DEL PROGETTO IN SETTIMANE |  |  | Ufficio Controllo Progetti |  | 0 | 0
|  |  | Ufficio Project Management |  | 0 | 0
ATTIVITÀ DI FASE | SFORZO DI LAVORO STANDARD % | DIMENSIONE DEL TEAM DI FASE | ORE DI LAVORO CALCOLATE | DURATA DELL'ATTIVITÀ CALCOLATA IN SETTIMANE | COSTO ORARIO MEDIO DELLE RISORSE CALCOLATO | COSTO STIMATO | DATA DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ CALCOLATA | SFORZO DI LAVORO CALCOLATO IN GIORNI | DURATA DELL'ATTIVITÀ CALCOLATA IN GIORNI
Requisiti aziendali | 0% | 0
Specifiche funzionali | 0% | 0
Progettazione dettagliata | 0% | 0
Codice e unit test | 0% | 0
Test di sistema | 0% | 0
Test di accettazione dell'utente | 0% | 0
IL TOTALE DOVREBBE ESSERE -------------------> AL 100%
Responsabile di progetto
Ufficio Controllo Progetti
Ufficio Project Management
GESTIONE DI PROGETTO
STIMA DELLE ORE DI PROGETTO DI BASE
|  |  |  | INSERISCI LA CONTINGENZA DI RISCHIO | 0%
STIMA DEI COSTI DI PROGETTO DI BASE
STIMA MINIMA DEL PROGETTO
STIMA MASSIMA DEL PROGETTO
| RESPONSABILE TECNICO | ANALISTA | SVILUPPATORE PRINCIPALE | SVILUPPATORE | RISORSE PER I CLIENTI AZIENDALI | CONTEGGIO MANCANTE | COSTI ORARI DEL PROGETTO
TARIFFA ORARIA |  |  |  |  | 0
ALLOCAZIONE DEL CONTEGGIO DELLE RISORSE
REQUISITI AZIENDALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPECIFICHE FUNZIONALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SPECIFICHE TECNICHE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CODICE E UNIT TEST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST DI SISTEMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TEST DI ACCETTAZIONE DELL'UTENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ORE DI RISORSE
ORE DI PROJECT MANAGEMENT
ORE TOTALI DEL PROGETTO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## DATI
DATI DI STIMA DELLO SVILUPPO SOFTWARE
RUOLO DEL PROGETTO | TARIFFA ORARIA | CODICE PREVENTIVO | MIN | MAX
Responsabile di progetto | 0 | D | -30% | 50%
Ufficio Controllo Progetti | 0 | C | -15% | 30%
Ufficio Project Management | 0 | B | -5% | 15%
Responsabile Tecnico | 0 | Un | 0% | 0%
Analista | 0
Sviluppatore principale | 0
Sviluppatore | 0
0
0
0
0
0
0
0

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.