## Piano delle risorse del team
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL TEAM
Названия столбцов
[6 empty] | Chantelle C. | Claudia K. | Kelly K. | Kevin D. | Maura T. | Paolo B. | Ryan H. | Stefania C. | Eleonora. | Общий итог
[5 empty] | Somma della DURATA in giorni | 14 | 6 | 12 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8 | 2 | 60
COMPITO | NOME | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
Progetto di reingegnerizzazione e ottimizzazione dei processi | Stefania C. | 2022-01-16 | 2022-01-21
Sottoattività 1 | Claudia K. | 2022-01-18 | 2022-01-21
Sotto-attività 2 | Paolo B. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Fase cardine di esempio - durata zero | Kevin D. | 2022-01-22 | 2022-01-23
Progetto collaboration & Stakeholder Engagement | Kelly K. | 2022-01-22 | 2022-01-28
Sottoattività 1 | Ryan H. | 2022-01-27 | 2022-01-29
Sotto-attività 2 | Maura T. | 2022-01-28 | 2022-02-04
Sotto-attività 3 - imposta più livelli | Chantelle C. | 2022-02-05 | 2022-02-09
Sotto-sotto-attività 1 | Chantelle C. | 2022-01-28 | 2022-02-05
Sotto-sotto-attività 2 | Chantelle C. | 2022-02-04 | 2022-02-06
Progetto di architettura di processo | Stefania C. | 2022-02-07 | 2022-02-10
Sottoattività 1 | Claudia K. | 2022-02-09 | 2022-02-12
Sotto-attività 2 | Paolo B. | 2022-02-11 | 2022-02-14
Fase cardine di esempio - durata zero | Kevin D. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Progetto Customer Experience | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sottoattività 1 | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sotto-attività 2 | Eleonora. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sotto-attività 3 - imposta più livelli | Kelly K. | 2022-02-15 | 2022-02-17
Sotto-sotto-attività 1 | Maura T. | 2022-02-15 | 2022-02-17
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## delle risorse del team - BLANK
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE DEL TEAM
Названия столбцов
[6 empty] | (пусто) | Общий итог
[5 empty] | Somma della DURATA in giorni | 0 | 0
COMPITO | NOME | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.