## WBS con diagramma di Gantt
STRUTTURA DI SUDDIVISIONE DEL LAVORO CON MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
DATTERO | [6 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
NUMERO WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % di TASK | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[6 empty] | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | Ideazione e iniziazione del progetto
1.1 | Carta del progetto | Leon W | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 3 | 100% | bar: SETTIMANA 1 F to SETTIMANA 2 F
1.1.1 | Revisioni della Carta del Progetto | Kylie R | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1 | 100% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
1.2 | Ricerca | Pete S | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 6 | 90% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 3 R
1.3 | Proiezioni | Steve L | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 6 | 40% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 3 R
1.4 | Stakeholder | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 5 | 70% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 3 R
1.5 | Istruzioni | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 4 | 60% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 3 R
1.6 | Avvio del progetto | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0 | 50% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F; SETTIMANA 3 F
2 | Definizione e pianificazione del progetto
2.1 | Ambito e definizione degli obiettivi | Steve L | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 4 | 5% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F; SETTIMANA 4 M to SETTIMANA 4 F
2.2 | Bilancio | Allen W | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 4 | 30% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
2.3 | Piano di comunicazione | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
2.4 | Gestione del rischio | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3 | Lancio ed esecuzione del progetto
3.1 | Stato e monitoraggio | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3.2 | KPI | Leon W |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3.2.1 | Monitoraggio | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3.2.2 | Previsioni | Kylie R |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3.3 | Aggiornamenti del progetto | Pete S |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
3.3.1 | Aggiornamenti dei grafici | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
4 | Performance / Monitoraggio del progetto
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
4.2 | Risultati finali di qualità | Allen W |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M |  |  | 0 | 0% | bar: SETTIMANA 2 W to SETTIMANA 2 F
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: SETTIMANA 1 M to SETTIMANA 6 F
Formulas:
DURATA = DAYS([DATA DI SCADENZA],[DATA DI INIZIO])

## con diagramma di Gantt - BLANK
STRUTTURA DI SUDDIVISIONE DEL LAVORO CON MODELLO DI DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
DATTERO | [6 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
NUMERO WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % di TASK | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[6 empty] | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -Disclaimer-
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.