## WBS-to-Gantt Chart - BLANK
MODELLO DA WBS a DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO DEL PROGETTO
RESPONSABILE DI PROGETTO
RAGIONE SOCIALE
DATTERO | [6 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
NUMERO WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % di TASK | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[6 empty] | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## WBS-to-Gantt Chart - ESEMPIO
ESEMPIO DI GRAFICO DA WBS a GANTT
TITOLO DEL PROGETTO | Residenza Galvin - 1405 Maplewood Dr.
RESPONSABILE DI PROGETTO | Lucinda Evans
RAGIONE SOCIALE | Case CustomRight
DATTERO | 2027-02-15 | [5 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DUE | [14 empty] | FASE TRE | [14 empty] | FASE QUATTRO
NUMERO WBS | TITOLO DELL'ATTIVITÀ | PROPRIETARIO DELL'ATTIVITÀ | DATA DI INIZIO | DATA DI SCADENZA | DURATA | % di TASK | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
[6 empty] | COMPLETO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | Finiture
4.2 | Pavimentazione | Sweeney Bros | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 12 | 35%
4.2.2 | Pavimentazione del soggiorno | Latifoglie Inc | 2027-04-15 | 2027-04-24 |  | 60%
4.2.2.1 | Posa sottofondo | Latifoglie Inc | 2023-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.2 | Installare pavimenti in legno | Latifoglie Inc | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.3 | Pavimento di sabbia | Latifoglie Inc | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.4 | Sigillare il pavimento | Latifoglie Inc | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 1
4.2.2.5 | Tempo di asciugatura | Latifoglie Inc | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2
4.2.2.6 | Cappotto superiore | Latifoglie Inc | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1
4.2.2.7 | Tempo di asciugatura | Latifoglie Inc | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2
4.2.1 | Pavimenti per cucine | Sweeney Bros | 2027-04-15 | 2027-04-16 |  | 0%
4.1 | Pittura | PaintBoys | 2027-04-20 | 2027-05-03 |  | 40%
4.1.2 | Pittura del soggiorno | Allen W | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2 | 0%
4.1.2 | Pittura della cucina | Malik M | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | 60%
1.6 | Pittura al piano superiore | Malik M | 2027-03-23 | 2027-03-23 |  | 50%
2 | Fondazione | Calcestruzzo Brent
2.1 | [5 empty] | 0%
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3 | Tetto | Coperture A+
3.1 | [5 empty] | 0%
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4 | Elettrico | Aloha Elettrico
4.1 | [5 empty] | 0%
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%
Formulas:
DURATA = DAYS([DATA DI SCADENZA],[DATA DI INIZIO])

## razione di non responsabilità -
Tutti gli articoli, i modelli o le informazioni fornite da Smartsheet sul sito Web sono solo di riferimento. Mentre ci sforziamo di mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non rilasciamo dichiarazioni o garanzie di alcun tipo, esplicite o implicite, circa la completezza, l'accuratezza, l'affidabilità, l'idoneità o la disponibilità in relazione al sito Web o alle informazioni, agli articoli, ai modelli o alla grafica correlata contenuti nel sito Web. Qualsiasi affidamento che fai su tali informazioni è quindi strettamente a tuo rischio.