## Scorecard di integrazione M&A
MODELLO DI SCORECARD DI INTEGRAZIONE M&A
A PARTIRE DA |  | $ IN
100 giorni post-chiusura |  | ' 000s
COMPLETATO DA |  | DATA DI COMPLETAMENTO
|  | 100 GIORNI |  | 1 ANNO
SINERGIE FINANZIARIE | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO | CHIAVE DI STATO
Riduci i costi operativi di 25 milioni di dollari | IN PIANO | 17000 | 15000 | 0 | 25000 | IN PIANO
Riduci le spese per l'organico di 500 mila dollari | IN PIANO | 300 | 380 | 0 | 500 | LEGGERMENTE SOTTO PIANO
SINERGIE FINANZIARIE TOTALI | IN PIANO | 17300 | 15380 | 0 | 25500 | FUORI PIANO
SINERGIE OPERATIVE | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
Riduci l'inventario di 150 milioni di dollari | IN PIANO | 75000 | 80000 | 0 | 150000
Riduci l'organico di 250 FTE | LEGGERMENTE SOTTO PIANO | 9000 | 10000 | 0 | 16000
SINERGIE OPERATIVE TOTALI | LEGGERMENTE SOTTO PIANO | 84000 | 90000 | 0 | 166000
SINERGIE DI MERCATO/CLIENTI | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
>98% fidelizzazione dei clienti chiave | IN PIANO | 98% | 98% | – | 98%
Aumentare la quota di mercato del 5% | FUORI PIANO | -1% | 3% | – | 5%
Altro |  | – | – | – | –
PROGETTO | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
Mantieni almeno il 93% dei dipendenti chiave | IN PIANO | 92% | 96% | – | 93%
Il 100% delle milestone del "Percorso critico" viene completato nei tempi e nel budget previsto | LEGGERMENTE SOTTO PIANO | 90% | 100% | – | 100%
Tutti i team di integrazione seguono con disciplina le procedure di governance del progetto | FUORI PIANO | 95% | 100% | – | 100%
Gli stakeholder valutano le comunicazioni un punteggio medio di 4/ 5 su fiducia, tempestività, credibilità e appropriatezza | LEGGERMENTE SOTTO PIANO | 90% | 100% | – | 100%
Altro |  | – | – | – | –
Altro |  | – | – | – | –
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Prova Smartsheet GRATUITAMENTE

## Scorecard di integrazione M&A -
SCORECARD DI INTEGRAZIONE M&A
A PARTIRE DA |  | $ IN
COMPLETATO DA |  | DATA DI COMPLETAMENTO
|  | 100 GIORNI |  | 1 ANNO
SINERGIE FINANZIARIE | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO | CHIAVE DI STATO
Riduci i costi operativi di 30 milioni di dollari |  | 0 | 0 | 0 | 0 | IN PIANO
Riduci le spese per l'organico di 150 mila dollari |  | 0 | 0 | 0 | 0 | LEGGERMENTE SOTTO PIANO
SINERGIE FINANZIARIE TOTALI |  | 0 | 0 | 0 | 0 | FUORI PIANO
SINERGIE OPERATIVE | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
Riduci l'inventario di 150 milioni di dollari |  | 0 | 0 | 0 | 0
Riduci l'organico di 100 FTE |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINERGIE OPERATIVE TOTALI |  | 0 | 0 | 0 | 0
SINERGIE DI MERCATO/CLIENTI | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
>98% fidelizzazione dei clienti chiave |  | – | – | – | –
Aumentare la quota di mercato del 5% |  | – | – | – | –
Altro |  | – | – | – | –
PROGETTO | STATO | EFFETTIVO | PIANO | EFFETTIVO | PIANO
Mantieni almeno il 95% dei dipendenti chiave |  | – | – | – | –
Il 100% delle milestone del "Percorso critico" viene completato nei tempi e nel budget previsto |  | – | – | – | –
Tutti i team di integrazione seguono con disciplina le procedure di governance del progetto |  | – | – | – | –
Gli stakeholder valutano le comunicazioni un punteggio medio di 4/ 5 su fiducia, tempestività, credibilità e appropriatezza |  | – | – | – | –
Altro |  | – | – | – | –
Altro |  | – | – | – | –

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.