## Progetto per la riprogettazione
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO PER LA RIPROGETTAZIONE DI UN SITO WEB IN 6 FASI
A RISCHIO | AZIONE O ELEMENTO | DESCRIZIONE | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
| 1) RICERCA |  | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | Non iniziato
| – Sito attuale | Esamina il processo di progettazione precedente, valuta il sito web attuale e annota ciò che funziona e cosa non funziona. | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | Assegnato
| – Concorrenza | Prenditi il tempo per capire cosa stanno facendo i tuoi concorrenti e valutare se lo stanno facendo bene. | Completo |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | In corso
| – Cliente | Esamina i tuoi clienti e potenziali clienti e il loro percorso di acquisto: questa è una fase fondamentale nella costruzione dell'architettura del sito. | Completo |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | In revisione
| – Revisione e approvazioni | Esamina tutti i dati raccolti nella fase di ricerca e ottieni l'approvazione degli stakeholder per la direzione che desideri seguire con la riprogettazione. | Completo |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | Completo
| – Brief di progetto | Sia che tu stia creando il sito internamente o utilizzando un fornitore, crea un brief che delinea l'aspetto del sito prima di iniziare la fase di pianificazione. | Completo |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | In attesa
| – Selezione fornitori (se applicabile) | Esamina i potenziali fornitori, crea e invia RFP e seleziona un fornitore. | Completo |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) PIANO |  | In corso |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – Strategia e obiettivi | Sviluppa e scrivi un piano che tenga conto degli obiettivi aziendali e dei KPI. Crea un piano per il team da rivedere e approvare. | In corso |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – Modello di linee guida del marchio | Se non possiedi o non hai recentemente aggiornato le linee guida del marchio, fallo in questa fase. | Assegnato |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – Contenuto | Crea un piano e un'architettura dei contenuti. L'identificazione di un piano di contenuti prima di entrare nella fase di progettazione rende più facile creare un piano del sito e un wireframe. | Assegnato |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| - Timeline | Imposta un programma dall'inizio alla fine. | In revisione |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – Assegna le responsabilità | Determina gli stakeholder interni ed esterni e assegna loro le responsabilità per garantire la comunicazione durante il processo. | In attesa |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| – Assembla tutti i componenti | Combina tutti i documenti di pianificazione in un unico documento. | In attesa |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – Approvazioni | Assicurati che ci sia una revisione degli stakeholder e assicura l'approvazione di tutti gli elementi di pianificazione prima dell'inizio del processo di progettazione. | In attesa |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) PROGETTAZIONE |  | Assegnato |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – Tavola di stile | Utilizza immagini visive per trasmettere i colori, le foto, i video, lo stile grafico, il layout e il tono di copia. Verifica che la tavola sia in linea con il tuo marchio. | Assegnato |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – Mappa del sito | Questa rappresentazione visiva descrive le relazioni tra le principali aree del tuo sito web al fine di illustrare l'usabilità del prodotto finale. La mappa del sito consente di costruire un sito web facile da usare e facilmente navigabile. | Assegnato |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – Wireframe | Crea prima la home page. Quindi aggiungi tutte le sottopagine utilizzando la gerarchia dei siti web precedentemente creata nella mappa del sito. | Non iniziato |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – Layout di pagina | Le funzioni principali di un layout sono mostrare la struttura delle informazioni, ti aiutano a visualizzare i contenuti e ti consentono di dimostrare le funzionalità di base. I design contengono colori, loghi e immagini per aiutarti a visualizzare in anteprima il prodotto futuro. | Non iniziato |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – Seleziona le tecnologie | Seleziona lo stack di tecnologia appropriato, ad es. linguaggi di programmazione, framework e CMS, per garantire che il server possa gestire l'installazione e che la configurazione sia priva di intoppi. | Non iniziato |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – Approvazioni | Rivedi e approva tutto ciò che è stato deciso durante la fase di progettazione. L'adesione al piano eviterà costi aggiuntivi e scope creep. | Non iniziato |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) SVILUPPA |  | Non iniziato |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| – Codifica | Testa gli elementi statici delle pagine web progettati durante la fase di simulazione e layout. Aggiungi funzioni speciali e interattività. | Non iniziato |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| – Distribuisci | Implementa framework e CMS per garantire che il server possa gestire l'installazione e l'installazione. Carica il sito sul server utilizzando il software FTP (file transfer protocol). | Non iniziato |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – SEO | Ottimizza gli elementi del sito web per aiutare il tuo sito a raggiungere posizioni più elevate nei motori di ricerca. Il codice valido è essenziale per il successo del SEO. | Non iniziato |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) QA E LANCIO |  | Non iniziato |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – Test | Questo è il momento dei test utente, tecnici e A/B su una varietà di piattaforme (più browser, dispositivi mobili e sistemi operativi) per garantire la funzionalità. Dopo la distribuzione, esegui un test finale per garantire l'installazione corretta del file. | Non iniziato |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – Test di regressione e lancio | Verifica che i nuovi programmi o le modifiche al codice non abbiano influenzato negativamente le funzionalità esistenti. Carica e avvia il sito. | Non iniziato |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) ITERA |  | Non iniziato |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – Manutenzione | Assicurati che inchiostri, moduli, script, video e codice siano tutti validi. È anche un buon momento per controllare l'ortografia di tutti i contenuti più recenti. | Non iniziato |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – Monitoraggio delle opinioni e attenzione continua all'analisi | Esamina i sistemi di feedback dei clienti e fai il check-in con il tuo help desk e con altro personale. Controlla gli strumenti di analisi per ottenere ulteriori informazioni. | Non iniziato |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – Aggiornamento regolare | Correggi e aggiorna il sito in base al feedback tecnico e dell'utente. | Non iniziato |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Formulas:
DATA DI INIZIO = MIN([DATA DI INIZIO, row below]:G9)
DATA DI FINE = MAX([DATA DI FINE, row below]:H9)
Prova Smartsheet GRATUITAMENTE

## VUOTO - Riprogettazione in 6 fa
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO PER LA RIPROGETTAZIONE DI UN SITO WEB IN 6 FASI
A RISCHIO | AZIONE O ELEMENTO | DESCRIZIONE | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
| 1) RICERCA |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Non iniziato
| – Sito attuale | Esamina il processo di progettazione precedente, valuta il sito web attuale e annota ciò che funziona e cosa non funziona. | [6 empty] | Assegnato
| – Concorrenza | Prenditi il tempo per capire cosa stanno facendo i tuoi concorrenti e valutare se lo stanno facendo bene. | [6 empty] | In corso
| – Cliente | Esamina i tuoi clienti e potenziali clienti e il loro percorso di acquisto: questa è una fase fondamentale nella costruzione dell'architettura del sito. | [6 empty] | In revisione
| – Revisione e approvazioni | Esamina tutti i dati raccolti nella fase di ricerca e ottieni l'approvazione degli stakeholder per la direzione che desideri seguire con la riprogettazione. | [6 empty] | Completo
| – Brief di progetto | Sia che tu stia creando il sito internamente o utilizzando un fornitore, crea un brief che delinea l'aspetto del sito prima di iniziare la fase di pianificazione. | [6 empty] | In attesa
| – Selezione fornitori (se applicabile) | Esamina i potenziali fornitori, crea e invia RFP e seleziona un fornitore.
| 2) PIANO |  |  |  | 0 | 0
| – Strategia e obiettivi | Sviluppa e scrivi un piano che tenga conto degli obiettivi aziendali e dei KPI. Crea un piano per il team da rivedere e approvare.
| – Modello di linee guida del marchio | Se non possiedi o non hai recentemente aggiornato le linee guida del marchio, fallo in questa fase.
| – Contenuto | Crea un piano e un'architettura dei contenuti. L'identificazione di un piano di contenuti prima di entrare nella fase di progettazione rende più facile creare un piano del sito e un wireframe.
| - Timeline | Imposta un programma dall'inizio alla fine.
| – Assegna le responsabilità | Determina gli stakeholder interni ed esterni e assegna loro le responsabilità per garantire la comunicazione durante il processo.
| – Assembla tutti i componenti | Combina tutti i documenti di pianificazione in un unico documento.
| – Approvazioni | Assicurati che ci sia una revisione degli stakeholder e assicura l'approvazione di tutti gli elementi di pianificazione prima dell'inizio del processo di progettazione.
| 3) PROGETTAZIONE |  |  |  | 0 | 0
| – Tavola di stile | Utilizza immagini visive per trasmettere i colori, le foto, i video, lo stile grafico, il layout e il tono di copia. Verifica che la tavola sia in linea con il tuo marchio.
| – Mappa del sito | Questa rappresentazione visiva descrive le relazioni tra le principali aree del tuo sito web al fine di illustrare l'usabilità del prodotto finale. La mappa del sito consente di costruire un sito web facile da usare e facilmente navigabile.
| – Wireframe | Crea prima la home page. Quindi aggiungi tutte le sottopagine utilizzando la gerarchia dei siti web precedentemente creata nella mappa del sito.
| – Layout di pagina | Le funzioni principali di un layout sono mostrare la struttura delle informazioni, ti aiutano a visualizzare i contenuti e ti consentono di dimostrare le funzionalità di base. I design contengono colori, loghi e immagini per aiutarti a visualizzare in anteprima il prodotto futuro.
| – Seleziona le tecnologie | Seleziona lo stack di tecnologia appropriato, ad es. linguaggi di programmazione, framework e CMS, per garantire che il server possa gestire l'installazione e che la configurazione sia priva di intoppi.
| – Approvazioni | Rivedi e approva tutto ciò che è stato deciso durante la fase di progettazione. L'adesione al piano eviterà costi aggiuntivi e scope creep.
| 4) SVILUPPA |  |  |  | 0 | 0
| – Codifica | Testa gli elementi statici delle pagine web progettati durante la fase di simulazione e layout. Aggiungi funzioni speciali e interattività.
| – Distribuisci | Implementa framework e CMS per garantire che il server possa gestire l'installazione e l'installazione. Carica il sito sul server utilizzando il software FTP (file transfer protocol).
| – SEO | Ottimizza gli elementi del sito web per aiutare il tuo sito a raggiungere posizioni più elevate nei motori di ricerca. Il codice valido è essenziale per il successo del SEO.
| 5) QA E LANCIO |  |  |  | 0 | 0
| – Test | Questo è il momento dei test utente, tecnici e A/B su una varietà di piattaforme (più browser, dispositivi mobili e sistemi operativi) per garantire la funzionalità. Dopo la distribuzione, esegui un test finale per garantire l'installazione corretta del file.
| – Test di regressione e lancio | Verifica che i nuovi programmi o le modifiche al codice non abbiano influenzato negativamente le funzionalità esistenti. Carica e avvia il sito.
| 6) ITERA |  |  |  | 0 | 0
| – Manutenzione | Assicurati che inchiostri, moduli, script, video e codice siano tutti validi. È anche un buon momento per controllare l'ortografia di tutti i contenuti più recenti.
| – Monitoraggio delle opinioni e attenzione continua all'analisi | Esamina i sistemi di feedback dei clienti e fai il check-in con il tuo help desk e con altro personale. Controlla gli strumenti di analisi per ottenere ulteriori informazioni.
| – Aggiornamento regolare | Correggi e aggiorna il sito in base al feedback tecnico e dell'utente.
Formulas:
DATA DI INIZIO = MIN([DATA DI INIZIO, row below]:G9)
DATA DI FINE = MAX([DATA DI FINE, row below]:H9)
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.