## Budget PMO - ESEMPIO
MODELLO DI BUDGET PMO
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO - PIANIFICATA - | DATA DI INIZIO - EFFETTIVA - | DATA DI FINE | ORE | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGIO | ALLEST. / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO / SOPRA
1.0 | PROGETTO 1
1.1 | Attività | Non iniziato |  |  |  | 5 | 50 | 250 | 5000 | 0.03 | 150 |  |  |  |  | 0 | 800 | 400 | 400
1.2 | Attività | In corso |  |  |  | 25 | 35 | 875 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1000 | 875 | 125
1.3 | Attività | Completato |  |  |  | 40 | 75 | 3000 | 1 | 2600 | 2600 |  |  |  |  | 0 | 6000 | 5600 | 400
1.3a | Attività secondaria | In attesa | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 5200 |  |  | 5200 | 5000 | 5200 | -200
1.3b | Attività secondaria | Scaduto | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 4000 |  | 4000 | 4000 | 4000 | 0
1.3c | Attività secondaria | In corso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1600 | 1600 | 500 | 1600 | -1100
1.3d | Attività secondaria | In corso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 3200 |  |  | 3200 | 2500 | 3200 | -700
1.4 | Attività | In corso | [5 empty] | 0 | 5 | 350 | 1750 |  |  |  |  | 0 | 1500 | 1750 | -250
1.5 | Attività | Non iniziato |  |  |  | 17 | 85 | 1445 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 2000 | 1445 | 555
[8 empty] | 5570 |  |  | 4500 | 0 | 8400 | 4000 | 1600 | 14000 | 23300 | 24070 | -770
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO - PIANIFICATA - | DATA DI INIZIO - EFFETTIVA - | DATA DI FINE | ORE | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGIO | ALLEST. / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO / SOPRA
2.0 | PROGETTO 2
2.1 | Attività | Completato | [5 empty] | 0 | 15 | 480 | 7200 |  |  |  |  | 0 | 8500 | 7200 | 1300
2.2 | Attività | In attesa | [5 empty] | 0 |  |  | 0 | 1800 |  |  |  | 1800 | 2200 | 1800 | 400
2.3 | Attività | Scaduto |  |  |  | 72 | 150 | 10800 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 14000 | 10800 | 3200
2.4 | Attività | In corso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 1650 | 1650 | 2000 | 1650 | 350
2.5 | Attività | Non iniziato | [5 empty] | 0 | 2 | 8000 | 16000 |  |  |  |  | 0 | 10000 | 16000 | -6000
2.6 | Attività | Non iniziato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 8600 |  | 8600 | 8600 | 8600 | 0
2.7 | Attività | Non iniziato |  |  |  | 40 | 50 | 2000 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 3000 | 2000 | 1000
2.8 | Attività | Non iniziato |  |  |  | 160 | 40 | 6400 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 7500 | 6400 | 1100
2.9 | Attività | Non iniziato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  | 14000 |  |  | 14000 | 18000 | 14000 | 4000
[8 empty] | 19200 |  |  | 23200 | 1800 | 14000 | 8600 | 1650 | 26050 | 73800 | 68450 | 5350
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
LEGENDA STATO
Non iniziato
In corso
Completato
In attesa
Scaduto

## Budget PMO - VUOTO
MODELLO DI BUDGET PMO
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO - PIANIFICATA - | DATA DI INIZIO - EFFETTIVA - | DATA DI FINE | ORE | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGIO | ALLESTIMENTO / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO / SOPRA
1.0 | PROGETTO 1
1.1 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.6 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.7 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.8 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
1.9 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO |  |  |  |  | BUDGET vs. EFFETTIVO |  | BILANCIO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO - PIANIFICATA - | DATA DI INIZIO - EFFETTIVA - | DATA DI FINE | ORE | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGIO | ALLESTIMENTO / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | SOTTO / SOPRA
2.0 | PROGETTO 2
2.1 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.2 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.3 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.4 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.5 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.6 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.7 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.8 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
2.9 | Attività | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
LEGENDA STATO
Non iniziato
In corso
Completato
In attesa
Scaduto

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.