## Dashboard di gestione progetti
DASHBOARD DI GESTIONE PROGETTI
NOME PROGETTO | [Nome]
DATA DEL REPORT | [Data]
STATO DEL PROGETTO | In linea
COMPLETATO | 27%
ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | PRIORITÀ | STATO
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. |  | COMPLETATO
Concordare gli obiettivi | Frank C. | ★ | COMPLETATO
Richieste dettagliate | Jacob S. |  | COMPLETATO
Richieste hardware | Jacob S. | ★ | SCADUTO
Piano definitivo delle risorse | Jacob S. |  | IN CORSO
Personale | Alex B. | ★ | IN CORSO
Richieste tecniche | Frank C. |  | NON INIZIATO
Test | Kennedy K. | ★ | NON INIZIATO
Dev. Completato | Jacob S. | ★ | NON INIZIATO
Configurazione hardware | Alex B. |  | NON INIZIATO
Test di sistema | Kennedy K. | ★ | NON INIZIATO
Avvio
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Note
Tabella delle attività
Attività | Assegnata a | Inizio | Fine | Giorni | Stato
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | COMPLETATO
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | COMPLETATO
Ric. dettagliate | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | COMPLETATO
Rich. hardware | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | SCADUTO
Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | IN CORSO
Personale | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | IN CORSO
Rich. tecniche | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NON INIZIATO
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON INIZIATO
Dev. Completato | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON INIZIATO
Config. hardware | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NON INIZIATO
Test di sistema | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NON INIZIATO
AVVIO |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Percentuale di attività completate
Completato | 27.27%
Scaduto | 9.091%
In corso | 18.18%
Non iniziato | 45.45%
Budget
Pianificato | 80000
Effettivo | 50000
Elementi in attesa
Decisioni | 5
Azioni | 2
Richieste di modifica | 4

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.