## Modello di piano di progetto
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO
| TITOLO PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURATA DEL PROGETTO
| PROJECT MANAGER |  | DATA DI FINE |  |  | in giorni
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
WBS N. | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | CONCEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO | Completato |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Non iniziato
1.1 | – Project Charter | Completato |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | In corso
1.1.1 | –– Revisioni del Project Charter | Completato |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Completato
1.2 | – Ricerca | Completato |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | In attesa
1.3 | – Proiezioni | Completato |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Stakeholder | Completato |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Linee guida | In corso |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Avvio del progetto | In corso |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO | In corso |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Ambito e impostazione degli obiettivi | In attesa |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – Budget | In corso |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Piano di comunicazione | In corso |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gestione dei rischi | Completato |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO | Completato |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Stato e tracciamento | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – KPI | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Monitoraggio | In corso |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Previsioni | Non iniziato |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Aggiornamenti sul progetto | Non iniziato |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Aggiornamenti del diagramma | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | PRESTAZIONI / MONITORAGGIO DEL PROGETTO | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Obiettivi del progetto | In corso |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Deliverable di qualità | In attesa |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Non iniziato |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Prestazioni del progetto | Non iniziato |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Modello di piano di pro
MODELLO DI PIANO DI PROGETTO
| TITOLO PROGETTO |  | DATA DI INIZIO
DURATA DEL PROGETTO
| PROJECT MANAGER |  |  |  |  | in giorni
1
WBS N. | NOME ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | STATO
1 | CONCEZIONE E AVVIO DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1 |  | Non iniziato
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | DEFINIZIONE E PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | LANCIO ED ESECUZIONE DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | PRESTAZIONI / MONITORAGGIO DEL PROGETTO |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.