## Dashboard di progetto Agile
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO AGILE
NOME PROGETTO |  | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO |  | CAPITOLATO
Rilascio del prodotto |  | Alex B. |  |  | 20%
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA (IN GIORNI) | STATO | COMMENTI
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2026-02-02 | 2026-09-13 | 223 | Completato
| Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 4 | Completato
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2026-03-10 | 2026-09-01 | 175 | Completato
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 10 | Scaduto
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2026-05-05 | 2026-08-20 | 107 | In corso
| Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2026-05-10 | 2026-07-07 | 58 | In corso
| Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 9 | In corso
| Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 96 | Non iniziato
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 29 | Non iniziato
| Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 4 | Non iniziato
| Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 10 | Non iniziato
| Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 10 | Non iniziato
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dashboard di progetto A
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO AGILE
NOME PROGETTO |  | PROJECT MANAGER | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO |  | CAPITOLATO
0%
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | DURATA (IN GIORNI) | STATO | COMMENTI
| Sprint 1 | [5 empty] | 0 | Completato
| Funzione 1 | [5 empty] | 0 | Completato
| Funzione 2 | [5 empty] | 0 | Completato
| Funzione 3 | [5 empty] | 0 | Scaduto
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 | In corso
| Funzione 4 | [5 empty] | 0 | In corso
| Funzione 5 | [5 empty] | 0 | In corso
| Funzione 6 | [5 empty] | 0 | Non iniziato
| Sprint 3 | [5 empty] | 0 | Non iniziato
| Funzione 7 | [5 empty] | 0 | Non iniziato
| Funzione 8 | [5 empty] | 0 | Non iniziato
| Funzione 9 | [5 empty] | 0 | Non iniziato

## -Dichiarazione di non responsab
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.