## Dashboard per l'edilizia
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO PER L'EDILIZIA
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/0000 | In corso | 72%
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Preparazione demo |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Completato | Alta |  | Non iniziato | Alta
Demolizione |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Completato | Media |  | In corso | Media
Scavo |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Completato | Bassa |  | Completato | Bassa
Calcestruzzo |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Completato | Bassa |  | Scaduto
Pre-riempimento |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Completato | Bassa |  | In attesa
Armatura |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Scaduto | Alta
Tetto |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | In corso | Alta
Impianto idraulico |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | In corso | Alta
Infissi |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | In corso | Alta
HVAC |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | In attesa | Alta
Impianto elettrico |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Non iniziato | Alta
Avvio |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Non iniziato | Media
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 80000
Non iniziato | 2 | 16.67% |  | EFFETTIVO | 50000
In corso | 3 | 25%
Completato | 5 | 41.67%
Scaduto | 1 | 8.333%
In attesa | 1 | 8.333%
TOTALE | 12 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 5
Alta | 7 | 58.33% |  | Azioni | 2
Media | 2 | 16.67% |  | Richieste di modifica | 4
Bassa | 3 | 25%
TOTALE | 12 | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dashboard per l'edilizi
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO PER L'EDILIZIA
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/0000 |  | 72% | Inserisci i DATI DELLA DASHBOARD nelle tabelle che iniziano alla riga 8. La grafica della dashboard si popola automaticamente. L'utente deve completare solo le celle non ombreggiate.
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Preparazione demo |  |  |  | 0 |  |  |  | Non iniziato | Alta
Demolizione |  |  |  | 0 |  |  |  | In corso | Media
Scavo |  |  |  | 0 |  |  |  | Completato | Bassa
Calcestruzzo |  |  |  | 0 |  |  |  | Scaduto
Pre-riempimento |  |  |  | 0 |  |  |  | In attesa
Armatura |  |  |  | 0
Tetto |  |  |  | 0
Impianto idraulico |  |  |  | 0
Infissi |  |  |  | 0
HVAC |  |  |  | 0
Impianto elettrico |  |  |  | 0
Avvio |  |  |  | 0
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 0
Non iniziato | 0 |  |  | EFFETTIVO | 0
In corso | 0
Completato | 0
Scaduto | 0
In attesa | 0
TOTALE | 0 | 0%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 0
Alta | 0 |  |  | Azioni | 0
Media | 0 |  |  | Richieste di modifica | 0
Bassa | 0
TOTALE | 0 | 0%
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.