## Timeline per progetti edilizi
MODELLO DI TIMELINE PER PROGETTI EDILIZI
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO
|  |  | 2025-09-21 |  | DURATA DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER |  |  | FINE |  | in giorni
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | LEGENDA STATO
Pianificazione | Completato |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Non iniziato
Preparazione demo | Non iniziato |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | In corso
Demolizione | In corso |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Completato
Scavo | Completato |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | In attesa
Calcestruzzo | In attesa |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13 |  | Scaduto
Pre-riempimento | Scaduto |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3 |  | Necessita di revisione
Armatura | Necessita di revisione |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Tetto | In corso |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Impianto idraulico | In corso |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Infissi | In attesa |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
HVAC | In corso |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Impianto elettrico | In corso |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
A/V | Completato |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Rivestimento casa | Completato |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolamento | In corso |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Cartongesso | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pietre esterne | In corso |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Rivestimenti esterni | Non iniziato |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Lavori in legno | In corso |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Piastrelle | In attesa |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armadi | In corso |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Impianto idraulico - Lavelli sospesi | In corso |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Porte interne | Completato |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Falegnameria | Completato |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Verniciatura interna | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Banconi in pietra | In corso |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Buffer di pianificazione | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Pedane | In corso |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Porte interne - sospensioni e attrezzi | Completo |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Apparecchi | Completo |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Impianto idraulico | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Impianto elettrico | In corso |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vetro bagno | In corso |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Rivestimento porta garage | Non iniziato |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Ispezioni FINALI | In corso |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Conclusione | In corso |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Pulizia casa | In attesa |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Completo | In corso |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Timeline per progetti
MODELLO DI TIMELINE PER PROGETTI EDILIZI
TITOLO DEL PROGETTO |  |  | INIZIO
DURATA DEL PROGETTO
PROJECT MANAGER |  |  | FINE |  | in giorni
NOME DELL'ATTIVITÀ | STATO | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | COMMENTI | LEGENDA STATO
Pianificazione | [6 empty] | Non iniziato
Preparazione demo | [6 empty] | In corso
Demolizione | [6 empty] | Completato
Scavo | [6 empty] | In attesa
Calcestruzzo | [6 empty] | Scaduto
Pre-riempimento | [6 empty] | Necessita di revisione
Armatura
Tetto
Impianto idraulico
Infissi
HVAC
Impianto elettrico
A/V
Rivestimento casa
Isolamento
Cartongesso
Pietre esterne
Rivestimenti esterni
Pavimentazione locale lavanderia/caldaia
Lavori in legno
Piastrelle
Armadi
Impianto idraulico - Lavelli sospesi
Porte interne
Falegnameria
Verniciatura interna
Banconi in pietra
Buffer di pianificazione
Pedane
Porte interne - sospensioni e attrezzi
Apparecchi
Impianto idraulico
Impianto elettrico
Vetro bagno
Rivestimento porta garage
Ispezioni FINALI
Conclusione
Pulizia casa
Completato
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.