## Timeline di progetto giornalier
MODELLO DI TIMELINE DI PROGETTO GIORNALIERO
NOME PROGETTO | Rilascio del prodotto
PROJECT MANAGER | Alex B.
DELIVERABLE DI PROGETTO
Data di inizio | 2026-09-02
Data di fine | 2026-10-09
Progressi complessivi | 20%
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | Inizio | Fine | Giorni | Stato | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATO
COMPLETATO
Fissare riunione introduttiva | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 30 | COMPLETATO | [38 empty] | IN CORSO
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | IN CORSO | [38 empty] | SCADUTO
Avvio |  |  |  |  | SCADUTO | [38 empty] | NON INIZIATO
Ric. dettagliate | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | IN CORSO
Rich. hardware | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | SCADUTO
Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | IN CORSO
Personale | Alex B. | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | IN CORSO
Sviluppo |  |  |  |  | SCADUTO
Rich. tecniche | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | NON INIZIATO
Sviluppo DB | Shari W. | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | NON INIZIATO
Sviluppo API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | NON INIZIATO
Cliente UI | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4 | NON INIZIATO
Test | Kennedy K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | NON INIZIATO
Dev. Completato | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3 | COMPLETATO
Operazioni |  |  |  |  | IN CORSO
Config. hardware | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | IN CORSO
Test di sistema | Kennedy K. | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | SCADUTO
AVVIO |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | IN CORSO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Timeline di progetto gi
MODELLO DI TIMELINE DI PROGETTO GIORNALIERO
NOME PROGETTO
PROJECT MANAGER
DELIVERABLE DI PROGETTO
Data di inizio
Data di fine
Progressi complessivi
ATTIVITÀ | RESPONSABILE | Inizio | Fine | Giorni | Stato | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATO
COMPLETATO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | IN CORSO
|  |  |  | 0 | [39 empty] | SCADUTO
NON INIZIATO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.