## ESEMPIO - Diagramma di Gantt RA
MODELLO DI RACI ITIL CON DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO PROGETTO
PROJECT MANAGER |  | NOME DELLA SOCIETÀ |  |  |  | DATA
|  | R | A | C | I
ATTIVITÀ | ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INCARICATO | CONSULTATO | INFORMATO | INIZIO | SCADENZA | DURATA | PCT ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
ID | TITOLO |  |  |  |  | DATA | DATA | IN GIORNI | COMPLETATO | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Gestione dei servizi
1.1 | Strategia dei servizi | Leon W | Sheree F | Pete S | Phil K | 2028-03-12 | 2028-03-15 | 4 | 100% | bar: SETTIMANA 1 V to SETTIMANA 2 V
1.1.1 | Progettazione dei servizi | Kylie R | Steve L | Leon W | Mary D | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2 | 100% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
1.2 | Transizione dei servizi | Pete S | Allen W | Kylie R | Gilbert G | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 7 | 90% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.3 | Operazione dei servizi | Steve L | Malik M | Kylie R | Alan P | 2028-03-16 | 2028-03-22 | 7 | 40% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.4 | Gestione delle capacità | Allen W | Malik M | Pete S | Billy W | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 6 | 70% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.5 | Revisione dei servizi IT | Malik M | Kylie R | Malik M | Alfred H | 2028-03-18 | 2028-03-22 | 5 | 60% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 3 G
1.6 | Sicurezza delle informazioni | Malik M | Pete S | David F | David L | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 1 | 50% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 3 V
2 | Gestione dei cambiamenti
2.1 | Scegli approccio e strumenti per i cambiamenti | Steve L | Pete S | Chip W | Jane C | 2028-03-24 | 2028-03-28 | 5 | 5% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V; SETTIMANA 4 L to SETTIMANA 4 V
2.2 | Strategia ITCM per sviluppatori | Allen W | Leon W | Fred S | Jean Luc G | 2028-03-29 | 2028-04-02 | 5 | 30% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.3 | Condurre coaching e formazione | Malik M | Kylie R | Sheela E | Francois T |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
2.4 | Risolvere gli ostacoli all'adozione | Malik M | Kylie R | Rhett B | Andre D |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3 | Gestione degli incidenti
3.1 | Revisione SLA | Pete S | Pete S | Kylie R | Anita H |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2 | Adotta modelli per incidenti | Leon W | Malik M | Kylie R | Billy W |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.1 | Definisci le categorie di incidenti | Kylie R | Steve L | Pete S | Harrison C |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.2.2 | Esamina il processo di risposta agli incidenti | Kylie R | Allen W | Malik M | Wilma P |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3 | Definisci i ruoli per ITIM | Pete S | Malik M | David F | Coco M |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
3.3.1 | Esamina procedure di sicurezza per gli incidenti | Malik M | Malik M | Anand G | Brett H |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4 | Gestione del rendimento
4.1 | Obiettivi del progetto | Steve L | Kylie R | Raul M | Filbert S |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.2 | Risultati di qualità | Allen W | Kylie R | Sheena E | Deena D |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | Malik M | Pete S | Rupert S | Favio C |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
4.4 | Prestazioni del progetto | Malik M | Malik M | Stella S | Enrique T |  |  |  | 0% | bar: SETTIMANA 2 M to SETTIMANA 2 V
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET | bar: SETTIMANA 1 L to SETTIMANA 3 V

## VUOTO - Diagramma di Gantt RACI
MODELLO DI RACI ITIL CON DIAGRAMMA DI GANTT
TITOLO PROGETTO
PROJECT MANAGER |  | NOME DELLA SOCIETÀ |  |  |  | DATA
|  | R | A | C | I
ATTIVITÀ | ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INCARICATO | CONSULTATO | INFORMATO | INIZIO | SCADENZA | DURATA | PCT ATTIVITÀ | SETTIMANA 1 |  |  |  |  | SETTIMANA 2 |  |  |  |  | SETTIMANA 3 |  |  |  |  | SETTIMANA 4 |  |  |  |  | SETTIMANA 5 |  |  |  |  | SETTIMANA 6 |  |  |  |  | SETTIMANA 7 |  |  |  |  | SETTIMANA 8 |  |  |  |  | SETTIMANA 9 |  |  |  |  | SETTIMANA 10 |  |  |  |  | SETTIMANA 11 |  |  |  |  | SETTIMANA 12
ID | TITOLO |  |  |  |  | DATA | DATA | IN GIORNI | COMPLETATO | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V | L | M | M | G | V
1 | Gestione dei servizi
1.1 | Strategia dei servizi | [7 empty] | 100% | bar: SETTIMANA 1 M
1.1.1 | Progettazione dei servizi | [7 empty] | 0%
1.2 | Transizione dei servizi | [7 empty] | 0%
1.3 | Operazione dei servizi | [7 empty] | 0%
1.4 | Gestione delle capacità | [7 empty] | 0%
1.5 | Revisione dei servizi IT | [7 empty] | 0%
1.6 | Sicurezza delle informazioni | [7 empty] | 0%
2 | Gestione dei cambiamenti
2.1 | Scegli approccio e strumenti per i cambiamenti | [7 empty] | 0% | bar: SETTIMANA 4 M
2.2 | Strategia ITCM per sviluppatori | [7 empty] | 0%
2.3 | Condurre coaching e formazione | [7 empty] | 0%
2.4 | Risolvere gli ostacoli all'adozione | [7 empty] | 0%
3 | Gestione degli incidenti
3.1 | Revisione SLA | [7 empty] | 0% | bar: SETTIMANA 7 M
3.2 | Adotta modelli per incidenti | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Definisci le categorie di incidenti | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Esamina il processo di risposta agli incidenti | [7 empty] | 0%
3.3 | Definisci i ruoli per ITIM | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Esamina procedure di sicurezza per gli incidenti | [7 empty] | 0%
4 | Gestione del rendimento
4.1 | Obiettivi del progetto | [7 empty] | 0% | bar: SETTIMANA 10 M
4.2 | Risultati di qualità | [7 empty] | 0%
4.3 | Monitoraggio degli sforzi e dei costi | [7 empty] | 0%
4.4 | Prestazioni del progetto | [7 empty] | 0%

## -Dichiarazione di non responsab
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.