## Lista di controllo per trasloco
MODELLO DI LISTA DI CONTROLLO PER TRASLOCO DELL'INVENTARIO
LISTA DI CONTROLLO / TIMELINE DEL TRASLOCO
X | OTTO SETTIMANE PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE | LEGENDA STATO
X | Approva nuovo layout di mobili per uffici privati | 07/15/20XX | Completato | 07/15/20XX | Brent |  | Non iniziato
| Approva il nuovo layout dei mobili per le aree comuni | 07/15/20XX | In corso |  | Lori | Necessità di inviare il layout per l'approvazione | In corso
| Conferma le date di consegna dei nuovi mobili | 07/15/20XX | Non iniziato |  | Brent |  | Completato
| Problema RFP a potenziali traslocatori | 07/15/20XX | Scaduto |  | Lori |  | In attesa
| Seleziona team di trasloco / coordinatori di reparto | 07/15/20XX | In attesa |  | Lori |  | Scaduto
X | Raccomandazione al premio al traslocatore | 07/15/20XX | Completato | 07/15/20XX | Lori | 1 - United Movers, 2 - All Star Movers | Necessita di revisione
| Approva il nuovo layout dei mobili per le aree esterne | 07/15/20XX | Necessita di revisione |  | Brent
X | SEI SETTIMANE PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
| Incontra il team e assegna le responsabilità | 08/02/20XX | In corso
| Seleziona traslocatore | 08/02/20XX | In corso
| Identificare i requisiti assicurativi - trasloco fine settimana | 08/02/20XX | Non iniziato
| Ottieni il certificato di assicurazione dal trasloco | 08/02/20XX | Scaduto
| Conclusione delle assegnazioni dei posti | 08/02/20XX | In attesa
| Conferma i nuovi numeri di estensione in arrivo | 08/02/20XX | In attesa
| Assegnare estensioni / quadranti diretti | 08/02/20XX | In corso
| Notificare il trasferimento al vettore assicurativo | 08/02/20XX | In corso
| Rilasciare certificato assicurativo al nuovo proprietario | 08/02/20XX | In corso
| Ordina nuovi servizi (pulizia, progettazione di giardini) | 08/02/20XX | Necessita di revisione
X | QUATTRO SETTIMANE PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
Present to employees
Present building information to employees
Notify vendors
Copier
Coffee Service
Water Service
Postage meter
Plants
Magazines / newspapers
Vendors with standing orders & pick-ups
Notify post office of address change
Order change of address cards
Develop list for change of address cards
Order stationery and business cards
Confirm date with movers
Reserve loading dock & elevators
Freeze changes on seat assignments
Assign move codes
Identify locations for printers / fax machines
X | TRE SETTIMANE PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
Schedule wiring according to the construction timeline for newly-built or renovated space
Identify the telephone and data cabling close/room within the space
Test all power outlets using a tester as well as by plugging something in
Map the locations of the desks and use a mapping tool to estimate cable sizes
Plan for extra wiring drops.
Verify all backup batteries for phone switches and servers are installed according to schedule
If using an 800 phone number, confirm plans with vendor for cutover date and time.
Test new telephone line several days before the move
Review programming/routing on voicemail system for required changes.
Disconnect all leased lines, such as T1s at old location
If company web address is hosted internally, verify if change to DNS resolution is required.
X | UNA SETTIMANA PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
Deliver boxes and labels
Distribute access cards / IDs
Prepare emergency contact list
Phone training for employees
X | DUE GIORNI PRIMA | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
Deliver additional boxes and labels
Label origin and destination for movers
Confirm all vendors and times
X | TRASLOCO IN GIORNO / INGRESSO | DATA DI SCADENZA | STATO | DATA DEL COMPLETAMENTO | ASSEGNATA A | NOTE
Posiziona i pacchetti di orientamento a destinazione
Appendi lavagne / opere d'arte
Rimuovi mobili in eccesso
Rimuovi casse e materiali di imballaggio
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.