## Dashboard di progetto
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Fissare riunione introduttiva |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completato | Alta |  | Non iniziato | Alta
Concordare gli obiettivi |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Completato | Media |  | In corso | Media
Ric. dettagliate |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Completato | Bassa |  | Completato | Bassa
Rich. hardware |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completato | Bassa |  | Scaduto
Piano definitivo delle risorse |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completato | Bassa |  | In attesa
Personale |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Scaduto | Alta
Rich. tecniche |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | In corso | Alta
Test |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In corso | Alta
Dev. Completato |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | In corso | Alta
Config. hardware |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | In attesa | Alta
Test di sistema |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non iniziato | Alta
Avvio |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Non iniziato | Media
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 80000
Non iniziato | 2 | 16.67% |  | EFFETTIVO | 50000
In corso | 3 | 25%
Completato | 5 | 41.67%
Scaduto | 1 | 8.333%
In attesa | 1 | 8.333%
TOTALE | 12 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 5
Alta | 7 | 58.33% |  | Azioni | 2
Media | 2 | 16.67% |  | Richieste di modifica | 4
Bassa | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTALE | 12 | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dashboard di progetto
MODELLO DI DASHBOARD DI PROGETTO
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Inserisci i DATI DELLA DASHBOARD nelle tabelle che iniziano alla riga 8. La grafica della dashboard si popola automaticamente.
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI | STATO | PRIORITÀ
Attività 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Non iniziato | Alta
Attività 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | In corso | Media
Attività 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Completato | Bassa
Attività 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | Scaduto
Attività 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | In attesa
Attività 6 |  |  |  | 0
Attività 7 |  |  |  | 0
Attività 8 |  |  |  | 0
Attività 9 |  |  |  | 0
Attività 10 |  |  |  | 0
Attività 11 |  |  |  | 0
Attività 12 |  |  |  | 0
Attività 13 |  |  |  | 0
Attività 14 |  |  |  | 0
Attività 15 |  |  |  | 0
Attività 16 |  |  |  | 0
Attività 17 |  |  |  | 0
Attività 18 |  |  |  | 0
Attività 19 |  |  |  | 0
Attività 20 |  |  |  | 0
% STATO ATTIVITÀ | si popola automaticamente |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 0
Non iniziato | 0 |  |  | EFFETTIVO | 0
In corso | 0
Completato | 0
Scaduto | 0
In attesa | 0
TOTALE | 0 | 0%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ | si popola automaticamente |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 0
Alta | 0 |  |  | Azioni | 0
Media | 0 |  |  | Richieste di modifica | 0
Bassa | 0
0
TOTALE | 0 | 0%
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.