## ESEMPIO - Modello RACI
MODELLO RACI
|  |  | R | Responsabile |  |  |  | A | Incaricato |  |  |  | C | Consultato |  |  |  | I | Informato
| Executive Sponsor | Sponsor del progetto | Comitato direttivo | Comitato consultivo | Ruolo 5 | Project Manager | Responsabile tecnico | Lead funzionale | PMI | Project Team Manager | Sviluppatore | Supporto amministrativo | Analista aziendale | Ruolo 4 | Ruolo 5 | Consulente | PMO | Ruolo 3 | Ruolo 4 | Ruolo 5
| Leadership del progetto |  |  |  |  | Membri del team di progetto |  |  |  |  | Sotto-team di progetto |  |  |  |  | Risorse esterne
Avvia attività della fase
Richiedi revisione da PMO | A / C | R / A |  |  |  | R / A | A / C |  | C
Invia richiesta di progetto | [5 empty] | R | [10 empty] | A
Cerca soluzione | I |  |  |  |  | R / A | A / C | A / C | C |  |  |  | C |  |  | C
Sviluppa business case | I | A / C | I | I |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C | C
Pianifica attività della fase
Crea charter del progetto | C | C |  |  |  | R / A | C | C | C |  |  |  | C |  |  | C
Crea un programma | I | I | I | I |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | I
Crea piani aggiuntivi come richiesto | I | I | I |  |  | R / A |  |  |  | I | I | I | I |  |  | C | I
Esegui attività della fase
Crea deliverable | C / I | C / I | C / I | C / I |  |  | R / A | R / A | R / A | R / A | R / A |  |  |  |  | A / C
Crea report sullo stato | I | I | I | I |  | R / A | R / A | R / A | R / A | [6 empty] | C | I
Controlla attività della fase
Esegui gestione dei cambiamenti |  | C | C | C |  | R | A | A | A | [6 empty] | C | I
Chiudi attività della fase
Crea lezioni apprese | C | C | C | C |  | R / A | C | C | C | C | C | C | C |  |  | C | C
Crea report di chiusura del progetto | I | I | I | I |  | R / A | I | I | I | I | I | I | I |  |  |  | I
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Progetto
Deliverable
o Attività

## VUOTO - Modello RACI
MODELLO RACI |  |  | R | Responsabile |  |  |  | A | Incaricato |  |  |  | C | Consultato |  |  |  | I | Informato
| Executive Sponsor | Sponsor del progetto | Comitato direttivo | Comitato consultivo | Ruolo 5 | Project Manager | Responsabile tecnico | Lead funzionale | PMI | Project Team Manager | Sviluppatore | Supporto amministrativo | Analista aziendale | Ruolo 4 | Ruolo 5 | Consulente | PMO | Ruolo 3 | Ruolo 4 | Ruolo 5
| Leadership del progetto |  |  |  |  | Membri del team di progetto |  |  |  |  | Sotto-team di progetto |  |  |  |  | Risorse esterne
AVVIA ATTIVITÀ DELLA FASE
Richiedi revisione da PMO
Invia richiesta di progetto
Cerca soluzione
Sviluppa business case
PIANIFICA ATTIVITÀ DELLA FASE
Crea charter del progetto
Crea un programma
Crea piani aggiuntivi come richiesto
ESEGUI ATTIVITÀ DELLA FASE
Crea deliverable
Crea report sullo stato
CONTROLLA ATTIVITÀ DELLA FASE
Esegui gestione dei cambiamenti
CHIUDI ATTIVITÀ DELLA FASE
Crea lezioni apprese
Crea report di chiusura del progetto
Progetto
Deliverable
o Attività

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.