## ESEMPIO - Diagramma RACI
MODELLO DI DIAGRAMMA RACI
TITOLO PROGETTO | [8 empty] | PROJECT MANAGER
Missione per completare ciò che dobbiamo fare | [8 empty] | Kalinda
|  | R | A | C | I
PRONTO A INIZIARE? | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INCARICATO | CONSULTATO | INFORMATO | % PROGRESSO | DATA DI SCADENZA | STATO | NOTE
Sì | AVVIA ATTIVITÀ DELLA FASE |  |  |  |  | 38.75% | 00/00/00 | In corso
Sì | Richiedi revisione da PMO | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 80% | 00/00/00 | Necessita di revisione
No | Invia richiesta di progetto | Kalinda |  | Grace | David + Eli | 50% |  | In corso
Sì | Cerca soluzione |  | Grace | David + Eli | Kalinda | 20% |  | Approvato
No | Sviluppa business case | Grace | Kalinda | Eli | David | 5% |  | Scaduto
Sì | PIANIFICA ATTIVITÀ DELLA FASE |  |  |  |  | 33.33% |  | In attesa
Sì | Crea charter del progetto | David | Grace | Eli | Kalinda | 100% |  | Completato
No | Crea un programma | Eli | Grace |  | Kalinda | 0% |  | Non iniziato
No | Crea piani aggiuntivi come richiesto | Eli | Grace + David | Kalinda |  | 0% |  | In attesa
No | ESEGUI ATTIVITÀ DELLA FASE |  |  |  |  | 0%
No | Crea deliverable |  |  |  |  | 0%
No | Crea report sullo stato |  |  |  |  | 0%
No | CONTROLLA ATTIVITÀ DELLA FASE |  |  |  |  | 0%
No | Esegui gestione dei cambiamenti |  |  |  |  | 0%
No | CHIUDI ATTIVITÀ DELLA FASE |  |  |  |  | 0%
No | Crea lezioni apprese |  |  |  |  | 0%
No | Crea report di chiusura del progetto |  |  |  |  | 0%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Diagramma RACI
MODELLO DI DIAGRAMMA RACI
TITOLO PROGETTO | [8 empty] | PROJECT MANAGER
|  | R | A | C | I
PRONTO A INIZIARE? | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | RESPONSABILE | INCARICATO | CONSULTATO | INFORMATO | % PROGRESSO | DATA DI SCADENZA | STATO | NOTE
Sì | [5 empty] | 0% |  | Non iniziato
No | [5 empty] | 10% |  | In corso
[6 empty] | 20% |  | Completato
[6 empty] | 30% |  | Necessita di revisione
[6 empty] | 40% |  | Approvato
[6 empty] | 50% |  | Scaduto
[6 empty] | 60% |  | In attesa
70%
80%
90%
100%

## Legende a discesa - Non elimina
LEGENDE A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completato
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In attesa

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.