## Es. di report settimanale sullo
ESEMPIO DI REPORT SETTIMANALE SULLO STATO DEL PROGETTO
NOME PROGETTO | Realizzazione di stand per Expo | CODICE PROGETTO | EXPO | LEGENDA STATO | LEGENDA BUDGET
PROJECT MANAGER | Joe Maroco | DATA DI IMMISSIONE STATO | 2026-03-11 | BLOCCO / SURPLUS | DOPO
PERIODO COPERTO | 3/5/26-3/11/26 | DATA DI COMPLETAMENTO PROGRAMMATA | 2026-04-01 | POTENZIALI RISCHI / RITARDI | PUNTUALE
|  |  |  | IN LINEA | PRIMA
STATO DEL PROGETTO QUESTA SETTIMANA
STATO COMPLESSIVO DEL PROGETTO | IN LINEA | RIEPILOGO | Ha ricevuto la spedizione finale dei materiali, ha iniziato la costruzione di segnaletica aerea e completato i piani di lavoro mobili
MILESTONE | Completata la costruzione di piani mobili per macchine per caffè espresso
Loghi in vinile applicati ai ripiani
Segnaletica prefabbricata ricevuta, ora può iniziare la costruzione
COMPONENTI DEL PROGETTO
COMPONENTE | STATO | PROPRIETARIO / TEAM | NOTE
BUDGET | PUNTUALE | Joe | Nessuna nota di bilancio in sospeso in questo momento
RISORSE | IN LINEA | Joe | Questa settimana ha ricevuto la segnaletica del logo prefabbricato
TIMELINE | POTENZIALI RISCHI / RITARDI | Joe | La spedizione della segnaletica con logo era prevista la scorsa settimana; di conseguenza l'inizio della costruzione della segnaletica aerea è stata rimandata di una settimana
AMBITO | IN LINEA | Joe | Nessuna modifica importante al design originale
LAVORO CONSEGUITO
NUMERO ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | PROPRIETARIO / TEAM | RICEZIONE
4 | Completata la costruzione di piani mobili | Dan | I ripiani sono strutturalmente solidi e sono fantastici!
5 | Loghi in vinile applicati ai ripiani | Dan | I loghi sono in atto e a livello
RISCHI E BLOCCHI
NUMERO RISCHIO | DESCRIZIONE | PROPRIETARIO / TEAM | CORREZIONE
1 | Spedizione tardiva di cartellonistica prefabbricata | Joe | La costruzione del piano di lavoro mobile è stata posticipata per soddisfare questo divario
PUNTI SALIENTI E ASPETTI CHIAVE
Dan ha fatto un eccellente pivot per la costruzione del piano di lavoro quando la segnaletica aerea non è stata ricevuta in tempo!
LAVORO IN ARRIVO
NUMERO SETTIMANA | STATO | DETTAGLI
3 | POTENZIALI RISCHI / RITARDI | Inizia e completa la costruzione della segnaletica aerea
4 | IN LINEA | Costruzione completa e laminato vinilico di fondali
5 | IN LINEA | Imballaggio di tutte le unità per il ritiro da parte del cliente
TIMELINE DI PROGRESSO COMPLESSIVO DEL PROGETTO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
MILESTONE 1
Completa i dettagli del design e produce il rendering
MILESTONE 2
Materiali di provenienza e ordinati per la visualizzazione dei segni generali
MILESTONE 3
Completata la costruzione di piani mobili
MILESTONE 4
Completa la costruzione della segnaletica aerea
MILESTONE 5
Tutte le unità imballate e in attesa di ritiro da parte del cliente
POSIZIONE CORRENTE DELLA TIMELINE
3/11/2026
BLOCCO 1
Arrivo in ritardo della segnaletica aerea prefabbricata
DATA DI INIZIO PROGETTO
2/14/2026
DATA DI FINE PROGETTO
00/00/0000

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.