## ESEMPIO di sprint backlog a 14
MODELLO DI SPRINT BACKLOG A 14 GIORNI
DATA CORRENTE | DATA DI INIZIO SPRINT | TOTALE ORE ASSEGNATE |  | ORE UTILIZZATE |  | ORE RIMANENTI
GG/MM/AA | GG/MM/AA | 1163 |  | 399 |  | 764
TRACCIAMENTO DEGLI SPRINT |  | Inserisci la data d'inizio; le date successive verranno popolate automaticamente. ---> |  |  | 2028-02-01 | 2028-02-02 | 2028-02-03 | 2028-02-04 | 2028-02-05 | 2028-02-06 | 2028-02-07 | 2028-02-08 | 2028-02-09 | 2028-02-10 | 2028-02-11 | 2028-02-12 | 2028-02-13 | 2028-02-14
TEAM E ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | ORE ASSEGNATE | ORE UTILIZZATE | ORE RESTANTI DISPONIBILI | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | GIORNO 6 | GIORNO 7 | GIORNO 8 | GIORNO 9 | GIORNO 10 | GIORNO 11 | GIORNO 12 | GIORNO 13 | GIORNO 14
Team Scrum n. 1
Attività | John K | 60 | 24 | 36 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
Attività | Matthew M | 60 | 18 | 42 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Attività | Virginia W | 50 | 7.5 | 42.5 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
Attività | Jeff P | 42 | 17 | 25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Team Scrum n. 2
Attività |  | 34 | 15.5 | 18.5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.5
Attività |  | 70 | 36 | 34 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5
Attività |  | 50 | 25 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5
Attività |  | 80 | 24 | 56 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0
Team Scrum n. 3
Attività |  | 80 | 18 | 62 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0
Attività |  | 60 | 24 | 36 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3
Attività |  | 20 | 9.5 | 10.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.5
Attività |  | 20 | 7.5 | 12.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.5 | 0
Team Scrum n. 4
Attività |  | 80 | 26 | 54 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2
Attività |  | 80 | 31 | 49 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3
Attività |  | 80 | 42 | 38 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0
Attività |  | 15 | 4 | 11 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5
Team Scrum n. 5
Attività |  | 32 | 13 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1
Attività |  | 80 | 19 | 61 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 120 | 30 | 90 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2
Attività |  | 50 | 8 | 42 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5
TOTALE |  | 1163 | 399 | 764
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Sprint backlog a 14 gio
MODELLO DI SPRINT BACKLOG A 14 GIORNI
DATA CORRENTE | DATA DI INIZIO SPRINT | TOTALE ORE ASSEGNATE |  | ORE UTILIZZATE |  | ORE RIMANENTI
GG/MM/AA | GG/MM/AA | 0 |  | 0 |  | 0
TRACCIAMENTO DEGLI SPRINT |  | Inserisci la data del primo lunedì; le date successive verranno popolate automaticamente. ---> |  |  | 2028-01-01 | 2028-01-02 | 2028-01-03 | 2028-01-04 | 2028-01-05 | 2028-01-06 | 2028-01-07 | 2028-01-08 | 2028-01-09 | 2028-01-10 | 2028-01-11 | 2028-01-12 | 2028-01-13 | 2028-01-14
TEAM E ATTIVITÀ | ASSEGNATO A | ORE ASSEGNATE | ORE UTILIZZATE | ORE RESTANTI DISPONIBILI | GIORNO 1 | GIORNO 2 | GIORNO 3 | GIORNO 4 | GIORNO 5 | GIORNO 6 | GIORNO 7 | GIORNO 8 | GIORNO 9 | GIORNO 10 | GIORNO 11 | GIORNO 12 | GIORNO 13 | GIORNO 14
Team Scrum n. 1
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Scrum n. 2
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Scrum n. 3
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Scrum n. 4
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Team Scrum n. 5
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Attività |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALE |  | 0 | 0 | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.