**[A blue and white sign with white letters

Description automatically generated](https://it.smartsheet.com/try-it?trp=37810&utm_language=IT&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data-word-37810-it&lpa=ic+Basic+Scope+of+Work+with+Example+Data+word+37810+it)AMBITO DEL LAVORO DI BASE**

**MODELLO CON DATI DI ESEMPIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME PROGETTO** | Installazioni di stazioni di ricarica per veicoli elettrici |
| **NOME DELLA SOCIETÀ** | Positive Charge |
| **PUNTO DI CONTATTO** | Wendy Williams |
| **TELEFONO** | 765-876-9876 |
| **E-MAIL** | Wendy.Williams@postivecharge.com |
| **INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE** | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011 |
| **UBICAZIONE PROGETTO** | (vari) Stati Uniti, Messico, Canada |
| **AUTORE** | Jane Matthews |
| **DATA** | XX/XX/XX |

|  |
| --- |
| AMBITO DEL LAVORO |
| ***Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?*** |
| Installazione di 1.125 stazioni di ricarica EV in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada per soddisfare le esigenze di ricarica EV dei centri commerciali e delle stazioni di servizio. I dettagli completi dell'ambito di questo lavoro sono inclusi nei documenti allegati, ma, a grandi linee, questo progetto comporterà quanto segue per 17 siti unici in 3 paesi diversi e includerà: Analisi del sito; Pianificazione infrastrutturale; Valutazione dell'utilità; Integrazione; Preparazione finale; e Installazione. |

|  |
| --- |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |
| ***Annota i prodotti/servizi tangibili derivanti dal progetto.*** |
| Installazioni di 1.125 stazioni di ricarica EV completamente funzionanti e con licenza in 116 sedi tra Stati Uniti, Messico e Canada - 1.000 stazioni di ricarica EV in California - 100 in Canada - 25 in Messico (vedi specifiche allegate per località geo-specifiche). |

|  |
| --- |
| **ESCLUSIONI** |
| Positive Charge non è responsabile per i lavori preparatori di terze parti/clienti (ad es., permessi di scavo, logistica della disponibilità elettrica della regione della città, ecc.). |
| Tuttavia, i project manager di Positive Charge possono fornire ai clienti una checklist per assicurarsi che le loro sedi siano adeguatamente preparate per l'installazione delle nostre stazioni di ricarica per veicoli elettrici. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE** | | | |
| **DATA DI CONSEGNA** | **ATTIVITÀ** | **MERCI RICHIESTE** | **SERVIZI RICHIESTI** |
| XX/XX/XX | Formare team di progetto / Revisione preliminare / Ambito |  |  |
| XX/XX/XX | Fase di analisi |  |  |
| XX/XX/XX | Fase di controllo |  |  |
| XX/XX/XX | Report di riepilogo del progetto e chiusura |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAKEHOLDER** | | | |
| **NUMERO ID** | **NOME E RUOLO** | **RUOLO / RESPONSABILITÀ** |  |
| 78979687 | Janine Remagio – Project Manager |  | |
| 8542342 | David Coen - Ingegnere capo |  | |
| 5672334 | Rita Preze – Amministratore Delegato |  | |
| 98712376 | Donald Smythe - Ingegnere di campo |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COSTO STIMATO** | | | | |
| **SPESA** | **DESCRIZIONE** | | **COSTO** |
| MANODOPERA INTERNA | Logistica di carica elettrica | | $68,768 |
| MANODOPERA ESTERNA | EVS di livello 1 | | $68,768 |
| MATERIALI | Caricabatterie veloci EVS | | $68,768 |
| Servizi | Fornitore di sistemi di conversione di potenza | | $68,768 |
| ALTRO | Software di terze parti | | $68,768 |
|  | | **TOTALE** | $ - |

|  |
| --- |
| **TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO** |
| 30 successivi al completamento del progetto. Tassa di mantenimento del 10%. |
|  |
|  |

APPROVAZIONI E COMMENTI

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPRIETARIO DEL PROGETTO** | Steph Arjuna |
| **FIRMA** |  |
| **DATA** | XX/XX/XX |
| **PROJECT MANAGER** | Rita Stevens |
| **FIRMA** |  |
| **DATA** | XX/XX/XX |

COMMENTI

|  |
| --- |
|  |

**MODELLO DI AMBITO DEL LAVORO DI BASE**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOME PROGETTO** |  |
| **NOME DELLA SOCIETÀ** |  |
| **PUNTO DI CONTATTO** |  |
| **TELEFONO** |  |
| **E-MAIL** |  |
| **INDIRIZZO POSTALE AZIENDALE** |  |
| **UBICAZIONE PROGETTO** |  |
| **AUTORE** |  |
| **DATA** |  |

|  |
| --- |
| AMBITO DEL LAVORO |
| ***Cosa prevede il progetto? Quali sono i metodi di consegna?*** |
|  |

|  |
| --- |
| DELIVERABLE DI PROGETTO |
| ***Annota i prodotti/servizi tangibili derivanti dal progetto.*** |
|  |

|  |
| --- |
| **ESCLUSIONI** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MILESTONE** | | | |
| **DATA DI CONSEGNA** | **ATTIVITÀ** | **MERCI RICHIESTE** | **SERVIZI RICHIESTI** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STAKEHOLDER** | | | |
| **NUMERO ID** | **NOME E RUOLO** | **RUOLO / RESPONSABILITÀ** |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **COSTO STIMATO** | | | | |
| **SPESA** | **DESCRIZIONE** | | **COSTO** |
| MANODOPERA INTERNA |  | | $ - |
| MANODOPERA ESTERNA |  | | $ - |
| MATERIALI |  | | $ - |
| SERVIZI |  | | $ - |
| ALTRO |  | | $ - |
|  | | **TOTALE** | $ - |

|  |
| --- |
| **TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO** |
|  |
|  |
|  |

APPROVAZIONI E COMMENTI

|  |  |
| --- | --- |
| **PROPRIETARIO DEL PROGETTO** |  |
| **FIRMA** |  |
| **DATA** |  |
| **PROJECT MANAGER** |  |
| **FIRMA** |  |
| **DATA** |  |

COMMENTI

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ**  Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio. |