## Richiesta di pagamento
MODELLO DI ESEMPIO DI FATTURA EDILE
Una richiesta vuota per il pagamento è disponibile nella scheda successiva
RICHIESTA DI PAGAMENTO
[10 empty] | NUMERO RICHIESTA | 2
| A PROPRIETARIO | [5 empty] | PROGETTO
| SMITH BUILDING | [5 empty] | MIGLIORAMENTI DEL LOCATARIO FASE 1 |  |  | FINE PERIODO | 11/11/20XX
[10 empty] | LAVORO A CONTRATTO | EBANISTERIA
DA CONTRACTOR
| COSTRUZIONE ELITE | [8 empty] | N. CONTRATTO | 102015
[10 empty] | PREPARATO DA | M. McCLELLAN
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRACTOR | [7 empty] | CERTIFICAZIONE DEL CONTRACTOR
Consultare i fogli di backup allegati per la ripartizione dettagliata | [7 empty] | Il sottoscritto Contractor, al meglio delle sue conoscenze, informazioni e opinioni del Lavoro coperto dalla presente Richiesta di Pagamento completata secondo i documenti contrattuali, dichiara che tutti gli importi gli sono stati pagati per il Lavoro per il quale erano state emesse Certificazioni di pagamento passate e che ha ricevuto i pagamenti dal Proprietario, nonché che il pagamento corrente mostrato nella presente è ora scaduto.
1 | Importo del contratto originale: |  |  |  | 48500
2 | Modifiche nette al contratto: |  |  |  | 950 |  |  | CONTRACTOR |  |  | DATA
3 | Importo del contratto totale: |  |  |  | 49450
4 | Totale completato a oggi: |  |  |  | 36000 |  |  | Stato |  | Paese
5 | Trattenuta: | [6 empty] | Sottoscritto e siglato prima di me
| a. | 15% | del Lavoro completato |  |  |  |  | questo | giorno di
| Trattenuta totale: |  |  |  | 5400
[8 empty] | Nome notaio |  |  | Data scadenza commissione
6 | Totale completato meno trattenuta: |  |  |  | 30600
7 | Meno richieste passate: |  |  |  | 10000 |  |  | CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO DELL'INGEGNERE
L'Ingegnere con la presente conferma che, in base alle osservazioni in loco e al meglio delle sue conoscenze, questa richiesta di pagamento riflette accuratamente l'avanzamento del lavoro e che il lavoro rispetta sufficientemente i requisiti del contratto, a motivazione del pagamento nell'importo dichiarato di seguito:
8 | Scadenza pagamento corrente: |  |  |  | 20600
9 | Bilancio al termine inclusa la trattenuta: |  |  |  | 18850 |  |  | IMPORTO CERTIFICATO
Spiegare di seguito o allegare se l'importo certificato non corrisponde all'importo della richiesta. Tutte le cifre e i markup iniziali per concordare con l'importo certificato.
SOMMARIO LAVORO EXTRA |  |  |  | AGGIUNTE |  | ELIMINAZIONI
Cambiamenti da richieste precedenti |  |  |  |  | 2750 |  | 1800 | INGEGNERE |  |  | DATA
Cambiamenti da questa richiesta |  |  |  |  | 0 |  | 0
Totale |  |  |  |  | 2750 |  | 1800 | L'importo certificato è pagabile al contractor sopra elencato.
Modifiche nette |  |  |  |  | 950
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Richiesta di pagamento
MODELLO DI PAGAMENTO AVANZAMENTO DEL CONTRACTOR
RICHIESTA DI PAGAMENTO
NUMERO RICHIESTA
| A PROPRIETARIO | [5 empty] | PROGETTO
FINE PERIODO
LAVORO A CONTRATTO
DA CONTRACTOR
N. CONTRATTO
PREPARATO DA
RICHIESTA DI PAGAMENTO DEL CONTRACTOR | [7 empty] | CERTIFICAZIONE DEL CONTRACTOR
Consultare i fogli di backup allegati per la ripartizione dettagliata | [7 empty] | Il sottoscritto Contractor, al meglio delle sue conoscenze, informazioni e opinioni del Lavoro coperto dalla presente Richiesta di Pagamento completata secondo i documenti contrattuali, dichiara che tutti gli importi gli sono stati pagati per il Lavoro per il quale erano state emesse Certificazioni di pagamento passate e che ha ricevuto i pagamenti dal Proprietario, nonché che il pagamento corrente mostrato nella presente è ora scaduto.
1 | Importo del contratto originale: |  |  |  | 0
2 | Modifiche nette al contratto: |  |  |  | 0 |  |  | CONTRACTOR |  |  | DATA
3 | Importo del contratto totale: |  |  |  | 0
4 | Totale completato a oggi: |  |  |  | 0 |  |  | Stato |  | Paese
5 | Trattenuta: | [6 empty] | Sottoscritto e siglato prima di me
| a. | 0% | del Lavoro completato |  |  |  |  | questo | giorno di
| Trattenuta totale: |  |  |  | 0
[8 empty] | Nome notaio |  |  | Data scadenza commissione
6 | Totale completato meno trattenuta: |  |  |  | 0
7 | Meno richieste passate: |  |  |  | 0 |  |  | CERTIFICAZIONE DI PAGAMENTO DELL'INGEGNERE
L'Ingegnere con la presente conferma che, in base alle osservazioni in loco e al meglio delle sue conoscenze, questa richiesta di pagamento riflette accuratamente l'avanzamento del lavoro e che il lavoro rispetta sufficientemente i requisiti del contratto, a motivazione del pagamento nell'importo dichiarato di seguito:
8 | Scadenza pagamento corrente: |  |  |  | 0
9 | Bilancio al termine inclusa la trattenuta: |  |  |  | 0 |  |  | IMPORTO CERTIFICATO
Spiegare di seguito o allegare se l'importo certificato non corrisponde all'importo della richiesta. Tutte le cifre e i markup iniziali per concordare con l'importo certificato.
SOMMARIO LAVORO EXTRA |  |  |  | AGGIUNTE |  | ELIMINAZIONI
Cambiamenti da richieste precedenti |  |  |  |  | 0 |  | 0 | INGEGNERE |  |  | DATA
Cambiamenti da questa richiesta |  |  |  |  | 0 |  | 0
Totale |  |  |  |  | 0 |  | 0 | L'importo certificato è pagabile al contractor sopra elencato.
Modifiche nette |  |  |  |  | 0

## Avanzamento pagamento secondari
AVANZAMENTO PAGAMENTO SECONDARIO
ELEMENTO DELL'OFFERTA N. | DESCRIZIONE ATTIVITÀ | CONTRACTOR O SUBAPPALTATORE | SOMMA CONTRATTO | COMPLETAMENTO DEI LAVORI (%) | IMPORTO CON VALORE | RECLAMO CONTRACTOR | IMPORTO PAGABILE | MOTIVO DELLA DIFFERENZA
SCAVI E MOVIMENTAZIONE TERRA
1.001 | Sterro e riporto |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.002 | Rimozione pietra/terra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.003 | Fossa per i collegamenti delle utenze |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.004 | Scavo per fondamenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.005 | Drenaggi delle basi per fondamenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.006 | Drenaggio a tenda |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.007 | Condotti per l'acqua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.008 | Depressioni artificiali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.009 | Muri di sostegno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.01 | Stagni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.011 | Altri drenaggi sito |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.012 | Riempimento a ridosso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.013 | Compattazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.014 | Strato superficiale |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.015 | Livellamento di finitura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
1.016 | Semina/zolle |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
FONDAMENTA
2.001 | Piedini/cuscinetti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.002 | Pareti di fondazione/pareti portanti/travi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.003 | Piloni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.004 | Lastre - fondamenta, seminterrato, garage |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.005 | Rinforzo in acciaio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.006 | Bulloni di ancoraggio, perni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.007 | Paratie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.008 | Barriera al vapore sotto lastra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.009 | Pompa di estrazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.01 | Barriera al vapore intercapedine |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.011 | Prese d'aria intercapedine |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.012 | Fondamenta - Finestre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.013 | Copertura, rivestimento esterno e impermeabilizzazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.014 | Fondamenta - Sgocciolatoio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.015 | Isolamento lastre: bordo/soffiaggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.016 | Isolamento delle fondamenta esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
2.017 | Rivestimento/protezione isolante esterno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
ALTRI LAVORI IN MURATURA/PAVIMENTAZIONE
3.001 | Patii |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
3.002 | Scale esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
3.003 | Camini in muratura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
3.004 | Caminetti/focolari |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
3.005 | Vialetto |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
3.006 | Passerelle |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
ALLESTIMENTO STRUTTURE PORTANTI
4.001 | Davanzale e guarnizione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.002 | Trave portante in legno/acciaio, colonne strutturali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.003 | Costruzione del pavimento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.004 | Pareti esterne e interne, scale grezze |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.005 | Rivestimento, sottopavimento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.006 | Costruzione del tetto/capriate |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.007 | Sub fascia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.008 | Connettori per struttura in acciaio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.009 | Chiodi, viti, elementi di fissaggio |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.01 | Preparazione per intonaco, cartongesso |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
4.011 | Struttura grezza - Solo manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
ESTERNO
5.001 | Rivestimento esterno in schiuma |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.002 | Barriera meteo (Tyvek, ecc.) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.003 | Membrana e impermeabilizzazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.004 | Rivestimento in vinile o composito |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.005 | Rivestimenti in legno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.006 | Impiallacciatura di mattoni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.007 | Impiallacciatura di pietra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.008 | Stucco |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.009 | Fascia, fregio, tavole ad angolo, tavolo acqua |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.01 | Prese d'aria intradosso / timpano |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.011 | Rivestimento finestre/porte |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.012 | Altri rivestimenti esterni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.013 | Vernice per esterni, macchia, sigillante |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
5.014 | Esterno, solo manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
FINESTRE/PORTE ESTERNE
6.001 | Membrana e impermeabilizzazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.002 | Porte esterne, pre-attacchi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.003 | Lastre porte esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.004 | Cornici e davanzali porte esterne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.005 | Fari laterali, soprafinestre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.006 | Serrature, manopole, ferramenta porte |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.007 | Porte patio: scorrevoli o a cerniera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.008 | Finestre |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
6.009 | Porte per garage e apribili |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
IMPIANTO IDRAULICO
7.001 | Drenaggio/rifiuti/sfiato |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.002 | Tubazioni di approvvigionamento idrico |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.003 | Tubazioni gas |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.004 | Trattamento delle acque |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.005 | Scaldabagno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.006 | Infissi: WC, vasche, lavelli, docce |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.007 | Rubinetti, valvole di miscelazione, soffioni doccia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
7.008 | Smaltimento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
IMPIANTO ELETTRICO
8.001 | Servizio, pannello, sottopannello |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.002 | Cablaggio grezzo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.003 | Cablaggio telefono / cavi / Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.004 | Apparecchi di illuminazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.005 | Trasformatori/spine a bassa tensione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.006 | Illuminazione esterna |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.007 | Dispositivi: uscite, interruttori, dimmer |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.008 | Sistema di controllo dell'illuminazione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.009 | Sistema di campanelli |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.01 | Allarme fumo + CO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.011 | Sistema interfono |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.012 | Sistema di sicurezza |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
8.013 | Home Theater/Intrattenimento |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
HVAC
9.001 | Caldaia/Pompa di calore |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.002 | Climatizzatore centrale |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.003 | Unità di trattamento aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.004 | Canalizzazioni, griglie, registri |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.005 | Filtro dell'aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.006 | Caldaia, tubazioni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.007 | Termosifoni |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.008 | Ventilazione interna (HRV, ERV, solo scarico, altro) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.009 | Comandi HVAC |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
9.01 | Scalda acqua solare |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
ISOLAMENTO E TENUTA ARIA
10.001 | Isolamento tetto/attico |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.002 | Deflettori tetto/gronda |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.003 | Isolamento cavità della parete |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.004 | Isolamento pannello in schiuma |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.005 | Isolamento schiuma spray |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.006 | Isolamento seminterrato |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.007 | Isolamento intercapedine |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.008 | Tenuta aria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
10.009 | Diagnostica energia (porta soffiante, infrarossi) |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
CARTONGESSO/INTONACO
11.001 | Pareti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
11.002 | Soffitti, soffitte |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
11.003 | Intonaco decorativo |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
11.004 | Cartongesso - Solo manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
FINITURA INTERNA
12.001 | Porte interne, pre-attacchi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.002 | Lastre porte interne |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.003 | Cornici e soglie porta interna |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.004 | Manopole porta, ferramenta |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.005 | Battisedia, altro |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.006 | Boiserie, pannelli |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.007 | Scaffalature da incasso, credenze |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.008 | Scaffali ripostigli, bulloneria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.009 | Scale, ringhiere, montanti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.01 | Verniciatura, macchiatura interna |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.011 | Pavimenti in legno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.012 | Moquette |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.013 | Pavimentazione resiliente/vinilica |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.014 | Altri pavimenti |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.015 | Acustica, metallo, soffitti decorativi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
12.016 | Carpenteria interna - Solo manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
CUCINA E BAGNO
13.001 | Mobili cucina |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.002 | Mobili da bagno |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.003 | Maniglie mobili, bulloneria |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.004 | Piano di lavoro, backsplash |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.005 | Piastrelle in ceramica, pietra |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.006 | Piattaforma vasca sopraelevata |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.007 | Involucro vasca |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.008 | Box/porte doccia |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.009 | Armadietti dei medicinali |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.01 | Specchi |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.011 | Ganci per asciugamani, supporti per carta igienica, accessori |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
13.012 | Cucina e bagno - Solo manodopera |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
PORTICI E IMPALCATI
14.001 | Portico aperto |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
14.002 | Portico verandato |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
14.003 | Pianale in legno o composito |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
14.004 | Recinzione |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
ELETTRODOMESTICI
15.001 | Frigorifero |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
15.002 | Gamma, piano di cottura |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
15.003 | Microonde |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
15.004 | Cappa da cucina |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
15.005 | Lavastoviglie |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
15.006 | Lavatrice/Asciugatrice |  |  |  | 0 |  | 0 | n/d
0
TOTALE | [6 empty] | 0

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.