## Superamento del budget dei prog
MODELLO DI SUPERAMENTO DEL BUDGET DEI PROGETTI DEL CLIENTE
| NOME DEL PROGETTO |  |  |  | DATA DI INIZIO
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO | [6 empty] | SALDO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | ORA | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGI | ALLESTIMENTO / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | PASSIVO / ATTIVO | LEGENDA STATO
| PROGETTO | [18 empty] | Non iniziato
| Attività | Completato |  |  |  | 35 | 40 | 1400 | 25 | 5 | 125 | 500 | 1000 | 50 |  | 1550 | 900 | 3075 | -2175 | In corso
| Attività | In corso |  |  |  | 10 | 50 | 500 | 1 | 350 | 350 |  |  | 100 |  | 100 | 750 | 950 | -200 | Completato
| Attività | Scaduto |  |  |  | 15 | 25 | 375 | 300 | 11 | 3300 |  |  |  |  | 0 | 2700 | 3675 | -975 | In attesa
| Attività secondaria | Non iniziato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Scaduto
| Attività secondaria | In attesa | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Attività secondaria | In corso | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Attività secondaria | Scaduto | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Attività | Non iniziato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| Attività | Non iniziato | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 2275 |  |  | 3775 | 500 | 1000 | 150 | 0 | 1650 | 4350 | 7700 | -3350
[6 empty] | MANODOPERA |  |  | MATERIALI |  |  | ALTRO | [6 empty] | SALDO
ID ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | STATO | DATA DI INIZIO PIANIFICATA | DATA DI INIZIO EFFETTIVA | DATA DI FINE | ORA | $ / ORA | TOTALE MANODOPERA | UNITÀ | $ / UNITÀ | TOTALE MATERIALI | VIAGGI | ALLESTIMENTO / SPAZIO | FISSO | VARIE | ALTRO TOTALE | BUDGET | EFFETTIVO | PASSIVO / ATTIVO
PROGETTO
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.