## Mappa di processo ITIL
MODELLO DI MAPPA DI PROCESSO ITIL
| NOME DEL PROGETTO |  |  | AVANZAMENTO COMPLESSIVO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
| Rilascio del prodotto |  |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 39
| PROJECT MANAGER | [7 empty] | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
Alex B.
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO | STORY POINT | LEGENDA STATO
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | COMPLETATO |  | COMPLETATO
| Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | COMPLETATO |  | IN CORSO
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | COMPLETATO |  | IN ATTESA
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | SCADUTO |  | SCADUTO
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | IN CORSO |  | NON INIZIATO
| Funzione 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | IN CORSO
| Funzione 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | IN ATTESA
| Funzione 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | NON INIZIATO
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | NON INIZIATO
| Funzione 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | NON INIZIATO
| Funzione 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | NON INIZIATO
| Funzione 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | NON INIZIATO
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Mappa di processo ITIL
MODELLO DI MAPPA DI PROCESSO ITIL
| NOME DEL PROGETTO |  |  | AVANZAMENTO COMPLESSIVO | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | TOTALE GIORNI |  | DELIVERABLE DI PROGETTO
|  |  |  | 0% |  |  | 0
| PROJECT MANAGER | [7 empty] | DICHIARAZIONE DELL'AMBITO
A RISCHIO | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | INIZIO | FINE | GIORNI | STATO | STORY POINT | LEGENDA STATO
[7 empty] | 1 |  |  | COMPLETATO
[7 empty] | 1 |  |  | IN CORSO
[7 empty] | 1 |  |  | IN ATTESA
[7 empty] | 1 |  |  | SCADUTO
[7 empty] | 1 |  |  | NON INIZIATO
1
1
1
1
1
1
1
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.