## Dashboard del progetto per i cl
MODELLO DI DASHBOARD PER PORTFOLIO DI PROGETTO PER I CLIENTI
TIMELINE DI CONSEGNA E RISORSE
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
ANALISI DEI RISCHI
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
REPORT DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | PIANIFICAZIONE | BUDGET | RISORSE | RISCHIO | PROBLEMI | COMMENTI
Progetto A
Progetto B
Progetto C
Progetto D
Progetto E
Progetto F
Progetto G
Progetto H
Progetto J
Progetto K
Progetto L
Progetto M
Progetto N
Progetto P
DATI DELLA DASHBOARD
NOME DEL PROGETTO | TIMELINE |  |  |  | NUMERO DI MEMBRI DEL TEAM | BUDGET |  |  | RISCHIO |  |  | APERTI |  | AZIONI IN SOSPESO
| CALENDARIO | INIZIO | FINE | N. di GIORNI |  | PREVISTO | EFFETTIVO | PROMEMORIA | ALTO | MEDIO | BASSO | PROBLEMI | REVISIONI
Progetto A | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 10 | 1000000 | 880000 | 120000 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4
Progetto B | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 5 | 900000 | 920000 | -20000 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3
Progetto C | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 10 | 860000 | 850000 | 10000 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2
Progetto D | 2025-08-01 | 2025-06-22 | 2025-08-04 | 43 | 5 | 1000000 | 998050 | 1950 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0
Progetto E | 2025-09-01 | 2025-07-14 | 2025-11-01 | 110 | 10 | 294000 | 280000 | 14000 | 8 | 6 | 4 | 0 | 3 | 1
Progetto F | 2025-10-01 | 2025-07-14 | 2026-01-20 | 190 | 5 | 123400 | 125000 | -1600 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2
Progetto G | 2025-11-01 | 2025-08-01 | 2025-10-01 | 61 | 10 | 250500 | 246000 | 4500 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3
Progetto H | 2025-12-01 | 2025-08-14 | 2025-08-30 | 16 | 5 | 127200 | 126000 | 1200 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4
Progetto J | 2026-01-01 | 2025-09-01 | 2025-12-10 | 100 | 10 | 80000 | 79900 | 100 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2
Progetto K | 2026-02-01 | 2025-10-01 | 2025-11-15 | 45 | 5 | 77000 | 77000 | 0 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0
Progetto L | 2026-03-01 | 2025-10-01 | 2025-12-01 | 61 | 10 | 65000 | 65000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0
Progetto M | 2026-04-01 | 2025-11-01 | 2025-12-01 | 30 | 5 | 550000 | 551000 | -1000 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1
Progetto N | 2026-05-01 | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 30 | 10 | 45000 | 42000 | 3000 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2
Progetto P | 2026-06-01 | 2025-12-01 | 2026-02-10 | 71 | 5 | 32500 | 33000 | -500 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3
[6 empty] | 5404600 | 5272950 | 131650 | 52 | 44 | 48 | 18 | 16 | 27
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## Progetto per i clienti - VUOTO
MODELLO DI DASHBOARD PER PORTFOLIO DI PROGETTO PER I CLIENTI | [8 empty] | **Inserisci i dati nella tabella che inizia nella riga 38
TIMELINE DI CONSEGNA E RISORSE
FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
ANALISI DEI RISCHI
AZIONI APERTE E IN SOSPESO
REPORT DI PROGETTO
NOME DEL PROGETTO | PIANIFICAZIONE | BUDGET | RISORSE | RISCHIO | PROBLEMI | COMMENTI
Progetto A
Progetto B
Progetto C
Progetto D
Progetto E
Progetto F
Progetto G
Progetto H
Progetto J
Progetto K
Progetto L
Progetto M
Progetto N
Progetto P
DATI DELLA DASHBOARD
**Elimina le righe non utilizzate per compilare correttamente i diagrammi e i grafici sopra.
**L'utente deve completare solo le celle non ombreggiate.
NOME DEL PROGETTO | TIMELINE |  |  |  | NUMERO DI MEMBRI DEL TEAM | BUDGET |  |  | RISCHIO |  |  | APERTI |  | AZIONI IN SOSPESO
| CALENDARIO | INIZIO | FINE | N. di GIORNI |  | PREVISTO | EFFETTIVO | PROMEMORIA | ALTO | MEDIO | BASSO | PROBLEMI | REVISIONI
Progetto A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Progetto P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella dei dati.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.