## Timeline semplice di pianificaz
MODELLO DI PIANIFICAZIONE AZIENDALE SEMPLICE CON TIMELINE
Piano di progetto per la nuova azienda
Fase 1: piano strategico
Fase 2: definire l'azienda
ATTIVITÀ | INIZIO | FINE | GIORNI | 2024-09-02 | 2024-09-03 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 2024-09-06 | 2024-09-07 | 2024-09-08 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2024-09-15 | 2024-09-16 | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 2024-09-25 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-09-28 | 2024-09-29 | 2024-09-30 | 2024-10-01
Fase 1: Autovalutazione
Definisci la visione aziendale | 2024-09-02 | 2024-09-02 | 1 | bar: 2024-09-02
Identifica le competenze | 2024-09-03 | 2024-09-03 | 1 | bar: 2024-09-03
Decidi se procedere | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 1 | bar: 2024-09-04
Fase 1: definire l'opportunità
Mercato della ricerca | 2024-09-05 | 2024-09-05 | 1 | bar: 2024-09-05
Condurre interviste | 2024-09-06 | 2024-09-10 | 5 | bar: 2024-09-06 to 2024-09-10
Identifica le risorse necessarie | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 3 | bar: 2024-09-11 to 2024-09-13
Identificare i costi operativi | 2024-09-13 | 2024-09-14 | 2 | bar: 2024-09-13 to 2024-09-14
Fase 1: valutare i rischi potenziali
Valuta le dimensioni del mercato | 2024-09-15 | 2024-09-17 | 3 | bar: 2024-09-15 to 2024-09-17
Stimare la concorrenza | 2024-09-17 | 2024-09-18 | 2 | bar: 2024-09-17 to 2024-09-18
Valuta le risorse necessarie | 2024-09-18 | 2024-09-19 | 2 | bar: 2024-09-18 to 2024-09-19
Determina i requisiti finanziari | 2024-09-19 | 2024-09-21 | 3 | bar: 2024-09-19 to 2024-09-21
Valuta la redditività | 2024-09-21 | 2024-09-22 | 2 | bar: 2024-09-21 to 2024-09-22
Revisione della strategia | 2024-09-22 | 2024-09-23 | 2 | bar: 2024-09-22 to 2024-09-23
Fase 2: Definire il mercato
Accesso alla ricerca disponibile | 2024-09-23 | 2024-09-25 | 3 | bar: 2024-09-23 to 2024-09-25
Crea analisi di mercato | 2024-09-26 | 2024-09-29 | 4 | bar: 2024-09-26 to 2024-09-29
Implementare l'analisi del mercato | 2024-09-29 | 2024-10-01 | 3 | bar: 2024-09-29 to 2024-10-01
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.