## ES - Modello di pianificazione
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLO SPRINT
NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
Rilascio del prodotto |  |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-04-21 | 35% | CAPITOLATO
A rischio? | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31
Sì | Funzione 1 |  | Frank C. |  | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | Completato | Alta
No | Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | In corso | Media
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | Non iniziato | Bassa
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35
| Funzione 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | Scaduto
| Funzione 2 |  | Frank C. |  | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | Necessita di revisione
| Funzione 3 |  | Shari W. |  | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | Approvato
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18
| Funzione 1 |  | Alex B. |  | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | In attesa
| Funzione 2 |  | Kennedy K. |  | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6
| Funzione 3 |  | Jacob S. |  | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16
| SPRINT 4 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32
| Funzione 1 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2
| Funzione 2 |  | Jacob S. |  | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3
| Funzione 3 |  | Alex B. |  | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24
| SPRINT 5 |  | Frank C. |  | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29
| Funzione 1 |  | Shari W. |  | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3
| Funzione 2 |  | Shari W. |  | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11
| Funzione 3 |  | Kennedy K. |  | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Pianificazione sprint
MODELLO DI PIANIFICAZIONE DELLO SPRINT
NOME PROGETTO |  |  | PROJECT MANAGER |  | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | PROGRESSI COMPLESSIVI | DELIVERABLE DI PROGETTO
[7 empty] | 0% | CAPITOLATO
A rischio? | NOME ATTIVITÀ | TIPO DI FUNZIONE | RESPONSABILE | STORY POINT | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | PRIORITÀ | COMMENTI
SPRINT 1
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
SPRINT 2
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
SPRINT 3
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
SPRINT 4
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
SPRINT 5
Funzione 1
Funzione 2
Funzione 3
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Tasti a discesa - non eliminare
LEGENDE A DISCESA
SÌ / NO | PRIORITÀ | STATO
Sì | Bassa | Non iniziato
No | Media | In corso
| Alta | Completato
Necessita di revisione
Approvato
Scaduto
In attesa

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.