## ESEMPIO Dashboard gestione di p
MODELLO DASHBOARD KPI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
PROGETTO ALFA |  |  |  | MM/GG/AA | IN LINEA | 72%
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | RISCHIO | PRIORITÀ | COMMENTI
Fissare la riunione introduttiva | Alex B. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Completato | Bassa | Media
Concordare gli obiettivi | Frank C. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | In corso | Media | Bassa
Richieste dettagliate | Jacob S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Scaduto | Alta | Alta
Richieste hardware | Jacob S. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Completato | Bassa | Media
Piano definitivo delle risorse | Jacob S. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Completato | Media | Media
Personale | Alex B. | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | Non iniziato | Bassa | Media
Richieste tecniche | Frank C. | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | Non iniziato | Bassa | Bassa
Formazione | Kennedy K. | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | In corso | Media | Alta
Test | Jacob S. | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | Scaduto | Media | Bassa
Svil. Completo | Alex B. | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | Non iniziato | Alta | Alta
Configurazione hardware | Kennedy K. | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Completato | Alta | Alta
Test di sistema | Donald W. | 2024-02-03 | 2024-02-04 | 1 | Completato | Alta | Alta
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 80000
Non iniziato | 3 | 25% |  | EFFETTIVO | 50000
In corso | 2 | 16.67%
Completato | 5 | 41.67%
Scaduto | 2 | 16.67%
In attesa | 0 | 0%
TOTALE | 12 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 5
Alta | 4 | 33.33% |  | Azioni | 2
Media | 4 | 33.33% |  | Richieste di modifica | 4
Bassa | 4 | 33.33%
| 0 | 0%
TOTALE | 12 | 100%
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET

## VUOTO - Dashboard gestione di p
MODELLO DASHBOARD KPI PER LA GESTIONE DEI PROGETTI
NOME PROGETTO |  |  |  | DATA | STATO DEL PROGETTO | % COMPLETAMENTO
|  |  |  | MM/GG/AA | IN LINEA | 72% |  | Inserisci i DATI DELLA DASHBOARD nelle tabelle che iniziano alla riga 8. La grafica della dashboard si popola automaticamente.
TIMELINE ATTIVITÀ
DATI DELLA DASHBOARD
TABELLA ATTIVITÀ
NOME ATTIVITÀ | ASSEGNATA A | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni | STATO | RISCHIO | PRIORITÀ | COMMENTI
Reclutamento dei candidati |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Media
Conduci azioni disciplinari |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Bassa
Progettazione e aggiornamento delle politiche aziendali |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Alta
Mantieni registri sui dipendenti |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Media
Conduci un'analisi costi/benefici |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Media
Formazione e sviluppo dei dipendenti |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Media
Conduci analisi del lavoro e descrizioni dei ruoli |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Bassa
Monitora le prestazioni dei dipendenti |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Alta
Risolvi i conflitti interni dei dipendenti |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Bassa
Eroga premi e incentivi |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Alta
Stabilisci gli standard per le promozioni |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Alta
Esamina i reclami interni |  |  |  | 0 | Completato | Alta | Alta
% STATO ATTIVITÀ |  |  |  | BUDGET
STATO | CONTEGGIO | % |  | PIANIFICATO | 0
Non iniziato | 0 | 0% |  | EFFETTIVO | 0
In corso | 0 | 0%
Completato | 12 | 100%
Scaduto | 0 | 0%
In attesa | 0 | 0%
TOTALE | 12 | 100%
% PRIORITÀ ATTIVITÀ |  |  |  | ELEMENTI IN ATTESA
PRIORITÀ | CONTEGGIO | % |  | Decisioni | 0
Alta | 12 | 100% |  | Azioni | 0
Media | 0 | 0% |  | Richieste di modifica | 0
Bassa | 0 | 0%
| 0 | 0%
TOTALE | 12 | 100%
Fai clic con il tasto destro del mouse sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Tasti a discesa - NON ELIMINARE
TASTI A DISCESA - NON ELIMINARE
STATO | PRIORITÀ / RISCHIO
Non iniziato | Alta
In corso | Media
Completato | Bassa
Scaduto
In attesa

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.