## Giorno 1 - 30
MODELLO DI PIANO BUSINESS PER STARTUP PER 30-60-90 GIORNI DI ESEMPIO
TITOLO DEL PIANO |  |  |  | PREPARATO DA
Piano business di 30-60-90 per startup |  |  |  | Miguel Sanchez
SCOPO |  |  |  | DATA
Stabilisci i nostri obiettivi aziendali e i deliverable e crea un piano d'azione di 90 giorni per sviluppare il nostro piano business |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | INIZIO PRIMI 30 GIORNI | FINE PRIMI 30 GIORNI
PRIMI 30 GIORNI |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
SCOPI PRINCIPALI |  |  | DELIVERABLE
• Definisci chiaramente il problema da risolvere. • Definisci chiaramente la soluzione al problema. • Decidi se procedere con l'idea aziendale. |  |  | • Dichiarazione di problema/opportunità • Report di ricerca di mercato
PIANO GIORNI 1 - 30
ID | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DATA DI SCADENZA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
1 | Annota un riepilogo del problema. |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | Ricerca il problema per identificare i fattori che contribuiscono o lo peggiorano. |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | Annota fatti e statistiche relativi al problema. |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | Milestone - Scopo 1 | Definisci il problema che stai risolvendo. |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | Fai un brainstorming ed elenca le idee. |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | Valuta e affina la tua lista di idee. |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | Decidi quali idee sono più fattibili. | Intervista gli esperti pertinenti e stabilisci gli scenari aziendali. |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | Esegui valutazioni formali del tuo concetto. | Studio di pre-fattibilità |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | Restringi le tue idee tramite un processo di eliminazione. |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | Milestone - Scopo 2 | Definisci la soluzione al problema. |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | Conduci ricerche sulle soluzioni esistenti al problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | Conduci ricerche sui concorrenti. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | Identifica le lacune o le opportunità che rendono la tua soluzione migliore. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | Definisci chi è interessato dal problema. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | Raccogli informazioni sui clienti dei concorrenti. | Conduci interviste, invia sondaggi, osserva i clienti. |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | Ottieni feedback dai clienti sulla tua idea aziendale. |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | Milestone - Scopo 3 | Decidi se procedere. |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
CLICCA QUI PER CREARE IN SMARTSHEET
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Giorno 30 - 60
MODELLO DI PIANO BUSINESS PER STARTUP PER 30-60-90 GIORNI DI ESEMPIO
|  |  | INIZIO PRIMI 30 GIORNI | FINE PRIMI 30 GIORNI
GIORNI 30 – 60 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
SCOPI PRINCIPALI |  |  | DELIVERABLE
• Individua l'acquirente target. • Sviluppa un modello di business. • Cerca partnership strategiche. |  |  | • Analisi SWOT • Piano di marketing • Piano operativo • Modello di business
PIANO GIORNI 30 - 60
ID | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DATA DI SCADENZA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
1 | Conduci una ricerca di mercato. | Ottieni una visione approfondita del panorama competitivo. |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | Determina la nicchia di mercato a cui rivolgerti. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | Identifica i punti dolenti dell'acquirente. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | Sviluppa il tuo vantaggio competitivo. | Stabilisci come ti distinguerai dalla concorrenza. |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | Ricerca segmenti di mercato target. | Demografia, psicografia, problemi che si trovano ad affrontare |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | Ricerca i report relativi al tuo prodotto e al tuo settore. |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | Milestone - Scopo 1 | Individua l'acquirente target. |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | Determina le attività aziendali chiave. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | Identifica le risorse aziendali di cui hai bisogno. | Capitale, proprietà intellettuale, spazi per ufficio, attrezzature, talenti |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | Conduci analisi SWOT. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | Determina il processo di produzione del prodotto. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | Determina il processo per portare il prodotto al cliente. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | Sviluppa la tua proposta di valore esclusiva. | Apporta valore duraturo ai clienti. |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | Milestone - Scopo 2 | Sviluppa un modello di business. |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | Cerca rivenditori locali che si allineano al tuo marchio e al tuo prodotto. |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | Cerca partner pubblicitari. |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | Valuta i costi e i benefici delle partnership. |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | Milestone - Scopo 3 | Cerca partnership strategiche. |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## Giorni 60 - 90
MODELLO DI PIANO BUSINESS PER STARTUP PER 30-60-90 GIORNI DI ESEMPIO
|  |  | INIZIO PRIMI 30 GIORNI | FINE PRIMI 30 GIORNI
GIORNI 60 - 90 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
SCOPI PRINCIPALI |  |  | DELIVERABLE
• Sviluppa un piano di vendita. • Sviluppa un piano finanziario. • Completa il tuo piano business |  |  | • Piano di vendita • Piano finanziario • Piano business • Pitch deck per gli investitori
PIANO GIORNI 60 - 90
ID | ATTIVITÀ | DESCRIZIONE | ASSEGNATA A | DATA DI SCADENZA | DATA DI INIZIO | DATA DI FINE | DURATA in giorni
1 | Definisci gli obiettivi di vendita per la tua azienda. | Allinea i tuoi obiettivi e strategie con le esigenze del mercato di riferimento. |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | Delinea i passaggi da intraprendere per raggiungere i tuoi obiettivi di vendita. |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | Sviluppa una strategia di abilitazione delle vendite. |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | Crea una previsione delle vendite che prevedi di raggiungere. | Previsione di vendita 1-3 anni |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | Stabilisci i sistemi da mettere in atto per supportare le vendite dei tuoi prodotti. |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | Milestone - Scopo 1 | Sviluppa il tuo piano di vendita. |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | Identifica i costi di input. |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | Stabilisci il prezzo di vendita del tuo prodotto. |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | Condurci un'analisi del punto di pareggio. |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | Prepara un budget startup. |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | Prepara un bilancio pro forma. |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | Prepara un conto economico pro forma. |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | Prepara un estratto di flusso di cassa pro forma. |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | Prepara una dichiarazione delle fonti e degli utilizzi dei fondi. |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | Milestone - Scopo 2 | Sviluppa il tuo piano finanziario. |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | Documenta gli obiettivi aziendali attuali e futuri. | Stabilisci gli obiettivi SMART per i prossimi 1-3 anni. |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | Sviluppa la tua dichiarazione di missione e visione. |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | Documenta il tuo team di gestione. | Breve biografia, inclusa l'esperienza pertinente che apporta valore |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | Dettaglia le offerte di prodotti e servizi. | Comunica come soddisfano le esigenze degli acquirenti e fornisci dettagli sulle offerte future. |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | Definisci la struttura della tua azienda. |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | Riepiloga la storia dell'azienda. | Quando l'azienda è iniziata e le milestone chiave |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | Milestone - Scopo 3 | Completa il tuo piano business |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
Fai doppio clic sull’asse orizzontale (valore) per formattare le impostazioni Minimo e Massimo associate in Opzioni asse.* Elimina eventuali righe non popolate nella tabella.*

## - Dichiarazione di non responsa
Qualsiasi articolo, modello o informazione sono forniti da Smartsheet sul sito web solo come riferimento. Pur adoperandoci a mantenere le informazioni aggiornate e corrette, non offriamo alcuna garanzia o dichiarazione di alcun tipo, esplicita o implicita, relativamente alla completezza, l’accuratezza, l’affidabilità, l’idoneità o la disponibilità rispetto al sito web o le informazioni, gli articoli, i modelli o della relativa grafica contenuti nel sito. Qualsiasi affidamento si faccia su tali informazioni, è pertanto strettamente a proprio rischio.